BF——2014——0213

合同编号：

北京市建设工程施工专业分包合同

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二〇一四年八月

第一部分    协议书

承包人（全称）： 北京万兴建筑集团有限公司

分包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于  北京市基础设施投资有限公司  （以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的  门头沟区潭柘寺镇定向安置房项目二期3标段 工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

工程名称：门头沟区潭柘寺镇定向安置房项目二期3标段-装饰墙面、吊顶等工程。

工程地点：北京市门头沟区潭柘寺镇

工程规模：86219.26平米

二、分包工程承包范围

承包范围：根据总包方要求的图集细部做法包括建筑图纸及变更洽商范围内的原材料采购、加工制作、运输、安装、验收等全部工作（具体范围以图纸及分包工程量清单为准。。

本工作的范围包括完成本项工程所需的全部实体性和非实体性消耗，具体包含：人工、材料、机械、现场材料二次搬运、现场的成品保护、垃圾清理、冬雨季施工、夜间施工降效费；现场交叉施工相互影响降效施工；以及由此产生的施工措施、文明施工、环境保护、停工、赶工、不可遇见施工、风险内容、交叉施工、安全保卫、零星用工等可能发生的任何施工内容等（按照综合单价一次性包死，不做任何调整）。（具体范围以图纸及分包工程量清单为准。）

- 签约合同价

人民币（大写）：          （￥           元）。税率9%

四、工期

计划开工日期： 2022 年  6  月 25 日；

计划完工日期： 2022 年 8 月  31 日；

工期： 67 天。

五、质量标准

工程质量标准：      合格

六、合同文件的组成

1．本协议书；

2．专用合同条款；

3．通用合同条款；

4．工程预算书或已标价的工程量清单；

5．技术标准和要求；

6．合同图纸；

7．除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

8．其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责

任，并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式 六 份，其中，承包人  五  份，分包人 一  份，

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、 本分包合同自       双方签字、盖章后     生效。

承包人：                    （盖单位章）  分包人：                    （盖单位章）

法定代表人或其                            法定代表人或其

委托代理人：                   （签字）   委托代理人：                   （签字）

2022   年      月     日                2022   年   月      日

签约地点：  北京市大兴区京开兴魏西路(兴丰段)5号院1号楼

第二部分    通用合同条款

1. 词语定义

协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1   总包合同：指发包人和承包人双方共同签署的施工总承包合同。

1.2   本分包合同：指承包人和分包人双方共同签署本分包工程的施工合同。

1.3   合同文件（合同）：构成本分包合同的所有文件，即协议书中约定的组成本分包合同的所有文件。

1.4   协议书：是由承包人和分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.5   技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.6   图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由承包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.7   发包人：指在总包合同中与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.8   承包人：指在总包合同中与发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.9   分包人：指在本分包合同中与承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10   项目经理：指承包人在总包合同和本分包合同中指定的负责施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。

1.11   分包人项目经理：指由分包人在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。

1.12   整体工程：指承包人与发包人签订的总包合同中约定由承包人负责实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。

1.13   本分包工程：指分包人按本分包合同约定负责实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的有关工程。

1.14   永久工程：指按本分包合同约定建造并移交给承包人的工程，包括工程设备。

1.15   临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.16   施工场地：指用于本分包合同工程施工的场所，以及在本分包合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.17   开工日期：指承包人按第 10.3.1 项发出的开工通知中写明的开工日期。

1.18   工期：是指在协议书约定的分包人完成本分包工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。

1.19   完工日期：指第 1.18 款约定工程届满的日期。实际完工日期按第 19.3 款的约定确定。

1.20   缺陷责任期：指履行第 23.2 款约定的缺陷责任的期限。

1.21   保修期：是根据现行有关法律规定，在第 23.2 款中约定由分包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.22   天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.23   签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额。

1.24   合同价格：指分包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部分包工作后，承包人应付给分包人的金额，包括在履行本分包合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.25   质量保证金：指按第 22.1 款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.26   书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。

2.  语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

3.  适用法律

本分包合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外，国家及北京市

建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本分包合同。

4.  标准和规范

4.1   本分包工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。

4.2   构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾时，分包人应书面要求承包人予以澄清，除非承包人有特别指令，分包人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3   除合同另有约定外，材料、施工工艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。

5.  合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成

及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）工程预算书或已标价的工程量清单；

（5）技术标准和要求；

（6）合同图纸；

（7）除总包合同工程价款之外的总包合同文件。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其

内容与其他合同文件的相互关系而定。

6.   总包合同和分包合同关系

6.1   承包人应组织分包人就总包合同中与本分包工程有关的条款进行交底。

6.2   总包合同中约定的应由发包人完成的工作，如果与本分包合同有关，承包人应及时督促发包人完成。

6.3   除本分包合同另有约定，未经承包人同意，分包人不应与发包人或监理人发生直接工作联系。

7.   图纸和分包人文件

7.1   承包人应按专用合同条款约定的日期和数量，向分包人提供图纸。承包人所提供的图纸数量无法满足施工需要时，经承包人允许分包人可自费购买或复制。关于图纸的其他约定见专用合

同条款。

7.2   按专用合同条款约定由分包人提供的文件，分包人应按约定的数量和期限报送承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

8.   承包人

8.1   承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

8.1.1 承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证分包人免于承担因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

8.1.2 承包人应确保与本分包工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续得到及时办理。

8.1.3 承包人应按合同约定向分包人提供图纸，并根据合同进度计划组织图纸会审和技术底。

8.1.4 现场的准备和移交。

（1）承包人应在专用合同条款约定的期限内向分包人提供与本分包工程有关的施工场地，

以及与本分包工程施工相关的现场资料。

（2）承包人在向分包人移交现场前应完成现场准备工作。

（3）承包人应向分包人移交的现场条件见专用合同条款。

（4）承包人应承担与现场准备有关的上述工作的一切费用。

8.1.5 承包人应按第 10.3.1 项的约定向分包人发出开工通知。

8.1.6 承包人负责整体工程安全文明施工和环境保护工作，对分包人的绿色施工管理工作进行指导和监督，督促分包人遵守关于大气污染和绿色施工的相关管理规定，对施工现场范围内各分包人的绿色施工进行统筹管理。

8.1.7 承包人应按合同约定履行付款义务。

8.1.8 承包人应在分包人按合同实施完成本分包工程达到实际完工的标准，并办理本分包工程相关完工验收手续后，接收分包人交付的工程及现场。

8.1.9 承包人应履行的其他义务见专用合同条款。

8.2   项目经理

8.2.1 承包人应任命承包人项目经理派驻现场，以行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。

8.2.2 项目经理所做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等，均视为由承包人所做出。

8.2.3 承包人有权变更或撤销关于项目经理的委派。任何此类的变更或撤销均应以书面形式通知分包人，并在到达分包人时生效。

9.   分包人

9.1   分包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。包括：

9.1.1 分包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于承担因分包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

9.1.2 分包人应严格按本分包合同约定实施、完成本分包工程，并修补工程中的任何缺陷。

9.1.3 分包人应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构，并委派具备相应岗位资

格的管理人员。除非获得承包人书面同意，分包人不得更换或撤回主要管理人员。

9.1.4 本分包合同下特殊工种的操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。

9.1.5 分包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计

划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

9.1.6 分包人负责合同中约定的应由分包人自行承担的安全文明施工与环境保护工作，遵守关于大气污染和绿色施工等方面规定，贯彻北京市建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用于开展安全生产和绿色施工的资金得到有效使用，妥善处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，使用符合安全和环保要求的施工机械，落实本单位安全生产和绿色施工主体责任。

9.1.7 合同约定需承包人审批、认可的材料及工程设备、样本、文件或工作，分包人应按合同约定提交承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。承包人的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除分包人按合同约定应承担的责任。

9.1.8 分包人不得将本分包工程转包或违法分包。

9.1.9 在办理完工验收手续前，分包人应负责照管和维护工程，直至完工后移交给承包人为

止。

9.1.10 分包人应履行的其他义务见专用合同条款。

9.2   分包人项目经理

在本分包合同履行期间，分包人应任命分包人项目经理常驻现场，以代表分包人行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。分包人项目经理姓名及授权范围见专用合同条款。分包人项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由分包人做出。

10.   工期

10.1   进度计划

10.1.1 分包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经承包人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。

10.1.2 实际进度与第 10.1.1 项的合同进度计划不符时，分包人可在专用合同条款约定的期限内向承包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报承包人审批；承包人也可直接向分包人做出修订合同进度计划的指示，分包人应按该指示修订合同进度计划，报承包人审批。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。

10.2   工期

10.2.1 除合同另有约定外，工期中已包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。

10.2.2 如本分包工程划分不同区段，各区段的工期见专用合同条款。

10.3   开工

10.3.1 承包人应在开工通知中确定的开工日期 7 天前以书面形式向分包人发出开工通知。分包人应按开工通知中确定的日期开工。工期自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

10.3.2 因承包人原因导致分包人不能按开工通知中确定的日期开工，承包人应以书面形式通知分包人推迟开工日期，工期相应顺延，承包人应赔偿分包人由此受到的损失。

10.4   暂停施工

10.4.1 因分包人原因引起的暂停施工，分包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10.4.2 除第 10.4.1 项约定的因分包人原因及第 28.1 款约定的不可抗力以外的原因引起的暂停施工，且分包人无法通过调整工作安排减少损失，同时此暂时停工已造成分包人关键线路工作的工期延误或给分包人造成无法避免的损失，经承包人确认，工期相应顺延，承包人应赔偿分包人由此受到的损失。

10.4.3 当工程具备复工条件时，承包人应向分包人发出复工通知。分包人收到复工通知后，应在承包人指定的期限内复工。分包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由分包人承担。

10.5   工期延误

10.5.1 除合同另有约定外，因下列原因造成分包人关键线路工作的工期延误和（或）增加的费用由承包人承担：

（1）承包人原因导致分包人不能按开工通知中的日期开工；

（2）承包人未按合同约定提供图纸、开工条件；

（3）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；

（4）其他由承包人承担工期延误的情况见专用合同条款。

10.5.2 因分包人造成的工期延误，由分包人承担相关责任，工期不予顺延。分包人按下列原则承担违约责任：

（1） 如分包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本分包工程，分包人应按专用合同条款中约定的标准向承包人支付逾期完工违约金，逾期完工违约金总额不应超过专用合同条款中约定的逾期完工违约金最高限额。逾期完工违约金将从按合同应支付或将支付给分包人的款项中扣除，或要求分包人偿还。

（2）分包人支付逾期完工违约金，不免除分包人完成工程及修补缺陷的义务。

10.6   完工日期及提前完工

10.6.1 分包人应在工期内，或在根据合同约定承包人同意延长的期限内完成本分包工程。实际完工日期按第 19.3 款的约定执行。

10.6.2 除合同另有约定外，承包人不得要求分包人在工期内提前完工。承包人和分包人约定提前完工并给予奖励的，奖励金额见专用合同条款。

11.   工程质量

11.1   工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因分包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人有权要求分包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由分包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

11.2   如整体工程质量需要达到创优目标，创优目标及相关约定见专用合同条款。分包人应确保本分包工程能够满足整体工程质量创优目标的要求，并有义务配合承包人实现整体工程的质量创优目标。本分包工程合同价格中已包含了分包人所施工的分部分项工程达到质量创优目标相关要求并配合承包人实现该质量创优目标所需发生的相关费用。

11.3   承包人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人的检查和检验，不免除分包人按合同约定应承担的责任。

11.4   工程隐蔽部位检查

11.4.1 经分包人自检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，分包人应通知承包人在专用合同条款约定的期限内检查。承包人应按时到场检查。承包人未到场检查的，除承包人另有指示外，分包人可自行完成覆盖工作。无论承包人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，承包人均可要求分包人进行钻孔探测或重新检验，分包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同约定的，由承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误，由分包人承担。

11.4.2 分包人未通知承包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，承包人有权指示分包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担。

11.5   清除不合格工程

11.5.1 分包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，承包人可随时发出指示，要求分包人立即采取措施进行补救，直至达到合同约定的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担。

11.5.2 由于承包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需分包人采取措施补救的，承包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

12.   试验和检验

12.1   分包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为承包人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由承包人与分包人共同进行试验和检验的，由分包人负责提供必要的试验条件、试验资料和原始记录。

12.2   承包人未按合同约定派员参加试验和检验的，除承包人另有指示外，分包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送承包人，承包人应签字确认。

12.3   承包人对分包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清分包人试验和检验成果的可靠性而要求分包人重新试验和检验的。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担；重新试验和检验结果符合合同约定的，由承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

13.   安全绿色施工

13.1   分包人应遵守工程建设安全生产和绿色施工有关管理规定，严格按安全和绿色施工标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，并承担政府主管部门因扬尘污染而给予责令停工等行政处罚所造成的误工、工期拖延造成的损失。

13.2   安全绿色施工其他约定见专用合同条款。

14.   材料和工程设备

14.1   总包合同约定由发包人提供材料和工程设备的，在本分包合同中视为承包人提供材料和工程设备。对于承包人提供材料和工程设备的约定见专用合同条款。

14.2   除第 14.1 款约定的材料和工程设备外，由分包人提供的材料和工程设备均由分包人负责采购、运输、保管。分包人应对其提供的材料和工程设备负责。

（1）分包人应在材料和工程设备到货 24 小时前以书形式通知承包人，并提交制造商产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给承包人审核。

（2）分包人提供的材料和工程设备不符合合同约定时，分包人应按承包人要求的时间将材料和工程设备运出施工现场，重新提供符合要求的产品，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

（3）由分包人自行提供材料和工程设备的，承包人不得指定制造商或供应商。

15.   变更

15.1   在履行合同过程中，承包人可向分包人做出变更指示，分包人应遵照执行。没有承包人的变更指示，分包人不得擅自变更。

15.2   变更估价的约定见专用合同条款。

16.   合同价格及调整

16.1   除合同另有约定外，双方当事人中的任何一方不得擅自改变签约合同价。

16.2   下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定采用其中一种：

16.2.1 单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。

16.2.2 总价合同：是指双方当事人约定以图纸、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价格不再调整。合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。

16.2.3 其他价格形式：是指除第 16.2.1、16.2.2 项以外的其他合同价格形式，具体约定见专用合同条款。

17.   计量

17.1   分包人应按合同约定的时间和内容向承包人提交计量周期已完成的工程量报告。分包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。

17.2   承包人应在收到分包人提交的工程量报告后 10 天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当期实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同复核或抽样复测。分包人应协助承包人进行复核或抽样复测，并按承包人要求提供补充计量资料。分包人未按承包人要求参加复核或抽样复测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。

17.3   承包人未在收到分包人提交的已完成的工程量报告后 10 天内完成审核的，分包人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为分包人实际完成的工程量。

17.4   关于计量的其他约定见专用合同条款。

18.   合同价款支付

18.1   承包人应按合同约定向分包人支付工程预付款。工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款。

18.2   承包人应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序、支付比例或金额支付工程进度款。

18.3   经承包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应与工程进度款同期支付。

19.   完工验收

19.1   本分包工程具备专用合同条款约定的完工验收条件时，分包人可向承包人提交完工验收申请报告。

19.2   承包人审查后，认为尚不具备验收条件的，应通知分包人在完工验收前尚需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。承包人审查后，认为已具备验收条件的，应在专用合同条款约定的时间内进行验收。验收合格的，则视为工程完工验收通过。验收不合格的，承包人应通知分包人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人承担。

19.3   经验收合格的工程，实际完工日期为分包人按第 19.2 款提交完工验收申请报告或按该款重新提交完工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。工程未经完工验收，承包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。

20.   移交

20.1   当本分包工程办理了完工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求见专用合同条款。

20.2   分包人未能如期向承包人移交工程的，应承担给承包人所造成的损失。

20.3   承包人无故未在第 20.1 款约定的期限内接受分包人移交本分包工程的，承包人应赔偿由此给分包人造成的损失。

20.4   除专用合同条款另有约定外，工程办理移交手续后，分包人应对施工场地进行清理并拆除临时工程，直至承包人检验合格为止。完工清场费用由分包人承担。

21.   结算

21.1   本分包工程完工后，分包人应在专用合同条款约定的期限内，向承包人提交完工结算报告和完整的结算资料。

21.2   承包人收到分包人递交的工程完工结算报告和结算资料后在专用合同条款约定的期限内完成审核。

21.3   承包人确认完工结算报告后，在专用合同条款约定的期限内，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给分包人。

22.   质量保证金

22.1   质量保证金的额度、支付时间和方式见专用合同条款。

22.2   缺陷责任期满时，分包人向承包人申请到期应返还分包人剩余的质量保证金金额，承包人应在 14 天内会同分包人按合同约定的内容核实分包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还分包人。

23.   保修责任与缺陷责任

23.1   分包人应在合同专用条款约定的时间内向承包人出具质量保修书，明确保修范围、期限和责任。保修期起始时间见专用合同条款。

23.2   分包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见专用合同条款。

24.   违约

24.1   承包人违约

24.1.1 承包人不履行合同约定义务的，视为承包人违约。

24.1.2 承包人违约时，分包人可发出书面通知，要求承包人采取有效措施纠正违约行为。承包人收到该通知后 28 天内仍不履行合同义务的，分包人有权暂停施工。承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

24.1.3 分包人按第 24.1.2 项暂停施工 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，分包人可向承包人发出解除合同通知。但分包人的这一行动不免除承包人承担的违约责任，也不影响分包人根据合同约定享有的索赔权利。

24.1.4 承包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

24.2   分包人违约

24.2.1 分包人不按合同约定履行义务的，视为分包人违约。

24.2.2 分包人违约时，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正。分包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。

24.2.3 分包人在收到承包人发出的整改通知后 28 天内，分包人没有采取可行的措施纠正违约，承包人可向分包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。承包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用分包人在现场的材料、设备和临时设施。但承包人的这一行动不免除分包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

25.   索赔

25.1   承包人索赔

25.1.1 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后向分包人递交索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔通知书。

25.1.2 分包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 35 天内将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果的，应从支付给分包人的合同价款中扣除索赔款项，或由分包人以其他方式支付给承包人。承包人不接受索赔处理结果的，按第 29 条约定执行。

25.2   分包人索赔

25.2.1 根据合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后 14 天内向承包人递交索赔意向通知书。分包人未在前述 14 天内递交索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。分包人应在发出索赔意向通知书后 14天内，向承包人正式递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，分包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知。

25.2.2承包人收到分包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 35 天内将索赔处理结果答复分包人。分包人接受索赔处理结果的，索赔款项与当期进度款同期支付。分包人不接受索赔处理结果的，按第 29 条约定执行。

25.3   关于索赔的其他约定见专用合同条款。

26.   保险

26.1   分包人应充分了解承包人为本分包工程所办理的保险是否能满足分包人对于投保内容、保险金额等的要求，如果分包人认为不能满足要求的，应自费补充投保。

26.2   具体投保内容和相关责任，见专用合同条款。

27.   担保

27.1   承包人要求分包人提交履约担保的，分包人应在签订合同时向承包人提交履约担保。分包人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内。承包人是否要求分包人提交履约担保及其额度、有效期的截止时间见专用合同条款。

27.2   承包人要求分包人提交履约担保的，承包人应同时向分包人提交与履约担保等额的工程款支付担保。工程款支付担保有效期的截止时间见专用合同条款。

27.3   关于担保的其他约定见专用合同条款。

28.   不可抗力

28.1   不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

28.2   一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

28.3   除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（2）分包人设备的损坏由分包人承担；

（3）承包人和分包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）分包人的停工损失由分包人承担，但停工期间应承包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，分包人不需支付逾期违约金。承包人要求赶工的，分包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。

28.4   一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方解除合同。合同解除后，分包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

29.   争议

如承包人和分包人在履行本分包合同中发生争议的，可协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。

第三部分    专用合同条款

5.  合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下：     执行通用条款5条

7.  图纸和分包人文件

7.1 承包人向分包人提供图纸的数量及期限： 计划开工时间7天前提供1套图纸

关于图纸的其他约定：     /

7.2 由分包人提供文件的范围、数量及期限： 如果使用标准图纸和技术规范，则由分包人负责复制、购买此类图纸和规范，并承担相应的费用。分包人提供的文件数量应满足承包人施工需要。

承包人批复分包人提供文件的期限：        /

关于分包人提供文件的其他约定：     /

8.  承包人

8.1   承包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

8.1.4 现场的准备和移交

（1）承包人向分包人提供与工程有关的施工场地，以及与工程施工相关的现场资料的期限：

合同中凡是注明发包人送交有关物品/文件给承包人的时间，根据分包合同约定如需送交分包人，均应视为承包人接到相关物品/文件后，在此时间基础上，可以至少滞后7日送交相关物品/文件给分包人。

（3）承包人向分包人移交的现场应具备以下条件：待发包人通知具备进场施工条件后7日内通知分包人是否可以进场施工。

8.1.9   承包人应履行的其他义务：                    /

8.2   项目经理：

8.2.1 项目经理姓名：           王爱平

授权范围：        负责工程质量、进度、安全、协调方面的管理

9.  分包人

9.1 分包人应按合同约定全面履行合同义务，并承担相应责任。包括：

9.1.7 承包人批复期限：                         /

9.1.10 分包人应履行的其他义务：（1）分包人应充分认识本合同的付款条件，分包人不得以任何借口向承包人提出超出本合同支付调价以外的任何工程款支付请求。

（2）食宿由承包人聘请的物业公司统一管理，分包人应服从管理，具体管理办法详见附件一《生活区物业管理办法》。

（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：	工程未竣工交验并办理移交手续前，由分包人进行保护，费用由分包人承担。

（4）满足施工现场安全文明工地要求、劳务管理要求及发包人的其它管理制度。并负责施工区及生产区内的垃圾清理至承包人指定位置，如违反有关规定，责任及费用由分包人承担。

9.2    分包人项目经理姓名：

授权范围：   负责工程质量、进度、安全、协调方面的管理。

10.  工期

10.1   进度计划

10.1.1 分包人编制施工进度计划和施工方案的内容：  按承包人要求提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表和满足该分包工程的施工方案。

分包人向承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：  分包人应在本合同签订生效后7天内向项目经理提交分包工程总体进度计划；开工前15日内提交施工方案。

承包人批复或对施工进度计划和施工方案提出修改意见的期限：    收到后7日内

10.1.2 分包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：  收到修订通知3日内报送申请报告，7日内报送相关资料 。

承包人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 收到后7日内。

承包人批复修订合同进度计划的期限：         收到后7日内

10.2  工期

10.2.2 各区段工期：      按照承包人总体进度计划节点工期要求。

10.5  工期延误

10.5.1（4）其他由承包人承担工期延误的情况：工期以双方共同确定施工工期为准。如因承包人原因导致的工期延长，双方应签订补充协议进行工期顺延；如因分包人未能严格履行合同或承包人现场管理要求，造成工期延误的，应承担的违约责任为：每延误一天，应向承包人交付分包合同价款的3‰的违约金；若此延误直接影响到总工期或区段工期，致使承包人受到业主的违约处罚，则分包人亦应承担承包人所受之处罚。

10.5.2（1）分包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本分包工程，应按下列原则承担违约责任：

逾期完工违约金的标准： 由于分包人原因造成工程进度不能按计划完成，分包人按合同额的3‰/天的标准向承包人支付违约金，并承担由此给承包人带来的一切损失。

逾期完工违约金最高限额：最高不得超过合同价款的5% 。

10.6   完工日期及提前完工

10.6.2 承包人和分包人约定提前完工并给予奖励的，奖励的金额为：     /

特别约定：分包方应严格服从承包人工期、进度、质量等有关要求，如达不到承包人要求，承包人有绝对权利对分包人的承包范围进行重新划分或同分包人终止合同。如仍达不到业主和承包人的要求，分包人应无条件撤场，对分包人已完并经监理工程师签认且验收合格的工程量按70%结算。

11.  工程质量

11.2   整体工程质量创优目标及相关约定：承包人根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，分包人按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。由于分包人原因造成的工程质量不合格，所造成的损失，费用由分包人承担，视损失大小，处以相应罚款。

11.4   工程隐蔽部位检查

11.4.1 承包人检查工程隐蔽部位的期限：收到分包人通知的48小时内

13.  安全绿色施工

13.2   安全绿色施工其他约定：符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905-2014及其他现行的相关政策要求。

14.  材料和工程设备

14.1   承包人提供的材料和工程设备的约定：           /

14.2   由分包人采购材料设备的约定：应符合设计图纸及建设单位的要求，费用含在合同价款中。1）分包人负责采购材料，应按照设计和有关标准要求采购，提供产品合格证明及承包人要求的资料，并对材料设备质量负责。2）分包人在材料、设备到货前24小时通知承包人验收。分包人采购的材料、设备与设计标准要求不符时，承包人代表拒绝验收，分包人应按承包人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。3）若承包人代表不能按时到场验收，在施工时发现材料、设备不符合规范和设计要求，仍由分包人修复或拆除及重新采购，并承担发生的费用，赔偿承包人的损失，由此延误的工期不予顺延。4）分包人采购的材料、设备在使用前，分包人应按承包人的要求进行检验或试验，不合格的不得使用。承包人有权对分包人提供的材料取样送法定技术质量监督部门检查，首次检验相关费用由承包人承担。如检验结果达不到合同约定的质量标准、不符合设计要求或有关质量技术标准、规范规程要求的，承包人有权终止合同，分包人按分包工程总价的20%向承包人支付违约金，并承担由此造成承包人的损失；影响工期时分包人还应承担相应的违约责任；5）分包人采购的材料、设备若因质量不合格无法达到政府及上级主管部门验收不能通过时，材料存在假冒伪劣或以次充好时，一经发现承包人有权直接解除合同，已支付部分视为全部结算价款。并按分包工程总价的20%向承包人支付违约金，并承担由此造成承包人的损失；影响工期时分包人还应承担相应的违约责任。

15.  变更

15.2   变更估价的约定：                   /

16.  合同价格及调整

16.2   本分包合同价格采用            16.2.1 固定单价        方式确定。

16.2.1 采用单价合同的，合同价格包括的风险范围： 固定综合单价包括完成上述各单项工程项目所需的全部实体性和非实体性消耗，包含：人工、材料、机械、管理费、利润、税金、现场材料二次搬运、材料场内、场外及垂直运输、工作面清理、冬雨季施工、夜间施工降效费；现场交叉施工相互影响降效施工；以及由此产生的施工措施、文明施工、环境保护、停工、赶工、不可遇见施工、风险内容、交叉施工、安全保卫、零星用工等可能发生的任何施工内容（分包人已综合考虑地质情况，按照合同单价一次性包死，不做任何调整）。

风险范围以外合同价格调整方法和程序：          /

16.2.2 采用总价合同的，合同价格包括的风险范围：          /

风险范围以外合同价格调整方法和程序：           /

16.2.3 采用其他价格形式的：             /

17.  计量

17.1   分包人提交已完成的工程量报告的时间：      每月18日前提交计量报告

分包人提交已完成的工程量报告的内容： 每月完成的工程量及完成的价格，单价按合同价计量。

计量周期：               30日

17.4   关于计量的其他约定：               /

18.  合同价款支付

18.1   承包人向分包人预付工程款的支付时间和额度： /。

工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：      /   。

18.2   承包人向分包人支付工程款（进度款）的付款周期、程序、支付比例或金额：分包人完成合同工程量的50%时开始支付工程款，承包人支付至所完工程量价款的60%；待分包工程完工后1个月内，双方办理结算手续，结算完成后支付至结算金额的80%（承包人扣除分包人施工期间施工区域的水电费用，分包人施工期间施工区域的水电费用6000元扣除）。整体工程竣工验收合格与发包人完成结算后3个月内支付至此分包工程结算金额的95%。此分包工程结算金额的5%作为质保金。

19.  完工验收

19.1   完工验收条件：     达到验收条件

19.2   完工验收期限：    收到验收报告之后30天内。

20.  移交

20.1   移交工程的日期：       按承包人要求的时间

20.4   完工清场：   按承包人要求清场，如未按承包人要求时间及时清理、交验并撤场的，承包人将在告知分包人后自行进行清理，并在分包人结算价款中扣除一切相关费用及由此给承包人造成的经济损失。如出现特殊情况（如不可抗力或分包违约等原因）需分包人全部退场，分包人需在三天内无条件退出现场，只允许其法人代表或项目经理留场办理相关结算事宜，如分包人拒不退场，承包人有权约请相关强力部门强制分包人退场，由此产生的一切后果均由分包人承担。

21.  结算

21.1   分包人提交结算报告和完整结算资料的期限：   本分包工程验收合格后7日内。

21.2   承包人完成审核期限：    收到结算文件后15日内。

21.3 承包人确认完工结算报告后，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给分包人的期限： 整体工程竣工验收合格与发包人完成结算后的3个月内。

本条增加以下内容：

21.4本合同最终结算总价按双方签字确认的结算定案单金额为结算依据。

21.5施工过程中发生的合同外零星施工项目，双方应在项目实施完毕后的一周内完成现场签证工作（合同外项目签证、零用工、机械台班签证单详见附件）, 承包人定 王艳清 为现场签证授权人，对于不符合签署格式和非指定人员签署的现场签证，承包人一律不予承认，亦不对签证承担任何责任和义务。

21.6施工过程中发生工程洽商、设计变更及现场签证时，双方必须签订补充协议对增加内容进行价格确认和合同价款的调整，否则承包人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款，由此造成的责任及后果由分包人自行承担。

21.7工程分部分项工程量清单中工程量为暂估数量，以施工图纸为依据，根据2013年《建设工程工程量清单计价规范》及2012年《北京市建设工程计价依据－预算定额》的计算规则及图示尺寸计算。

22.  质量保证金

22.1   质量保证金的额度、支付时间和方式： 结算价款的5%为质量保修金。缺陷责任期满无质量问题一次性无息支付。

23.  保修责任与缺陷责任

23.1   分包人向承包人出具质量保修书的时间：整体工程竣工验收合格之日

保修期起始时间： 整体工程竣工验收合格之日起开始计算，保修期为5年。

23.2   缺陷责任期起始时间：整体工程竣工验收合格之日起开始计算 ，缺陷责任期期限： 2 年。

24.  违约

24.1   承包人违约

24.1.4 逾期付款违约金：      /

24.2   分包人违约的具体责任：

24.2.1分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，承包人处以分包人10000元/次的罚款，并从分包人的工程款中直接扣除。

24.2.2分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，承包人有权单方面终止合同，并处以分包人结算价款30%的罚款，并从分包人的工程款中直接扣除。

24.2.3因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任，承包人处以分包人结算价款20% 的罚款，并从分包人的工程款中直接扣除。

24.2.4分包人应按照承包人要求节约使用现场水、电资源，如发现浪费水、电资源现象，承包人处以分包人1000元/次的罚款，并从分包人的工程款中直接扣除。

25.  索赔

25.3   关于索赔的其他约定：      /

26.  保险

26.2   具体投保内容和相关责任： 分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并为现场施工人员投保农民工工伤保险。

27.  担保

27.1   承包人 不要求 （要求/不要求）分包人提交承包履约保证担保。要求分包人提交履约保证担保时，履约保证担保的额度为   /    ，履约保证担保的有效期的截止时间：      /

27.2   工程款支付担保有效期的截止时间：        /

27.3   关于担保的其他约定：     /

28.  不可抗力

28.1   不可抗力的其他情形： （1）因空中飞行物体坠落，以及其它非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；（2）风、雨、雪、洪水等造成的自然灾害。

28.3   不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则承担：          /

29.  争议

因本分包合同引起的或与本分包合同有关的任何争议，双方当事人协商解决不成或者调

解不成时，选择下列第    （2）    种方式解决：

（1）第一种：将争议提交      /    仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：依法向      大兴区    人民法院提起诉讼。

30.  补充条款：

30.1  本合同所发生的债权、债务不得转让第三方，如需转让应有三方当事人的签字并加盖单位公章方为有效。未经对方同意,单方私自转让合同债权、债务的，违约方应向对方承担违约责任（包括但不限于诉讼费、律师费、交通费等）。

30.2  竣工资料移交（时间及要求）： 竣工验收后一个月内分包人应自行编制竣工图（含竣工资料）且必须满足发包人、监理、承包人、档案馆的要求，双方约定分包人提供竣工图（含竣工资料）纸质版三套，电子版一套，竣工图所需施工图纸由分包人自行晒制，其费用含在合同价款中。

30.3  分包工程质量保修：保修期为10年。在保修期间若发生质量问题，均由分包人进行修复，并在承包人规定的时间内修复完毕；若达不到上述要求，承包人有权安排第三方进行修复，所发生的费用均由分包人承担，分包人不得提出任何异议，由此造成的损失，承包人具有向分包人追加进一步索赔的权利。

30.4  分包人自带的施工机械设备，应符合国家标准、规定，且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效；按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。机具设备、劳保设施等在进场后，施工使用前必须经监理单位和承包人验收合格签发验收单后方可投入使用。未经验收，私自使用造成后果由分包人全部自负。

30.5  分包人从业人员的资格能力应满足施工实际要求，执行相应等级的安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。在进场前应经监理和承包人确认合格后进场。

30.6 由分包人采购的物资，应经承包人和监理验收，复试合格后进场，复试及试验组数应当达到相关规范要求，首次费用由承包人承担。如因分包人原因造成实验未能一次通过，而产生的后续试验费由分包人承担。

30.7 本合同固定综合单价中已包括但不限于以下费用：方案深化设计费、材料费、机械费、人工费、工具费，附属物、装饰物、工作量和措施工作、工程水电费、风险及措施费、冬期施工费，合同注册备案费用、各项施工手续费，为顺利施工对周边环境及相关部门单位的协调与沟通费用、缴纳相关部门的各项费用，利润、税金、规费，因施工不力造成的罚款，为了完成本工程规定的承包工作所需的一切费用等。分包人不得以任何理由申请或索赔其它费用、取费。

30.8 分包人应当向承包人提供合法、有效且可以按中国有关法律法规入账的增值税9%专用发票。若不能及时提供此等发票，或发票不能按相关要求入账，或在稽查部门审查过程中，出现任何问题，分包人应当对此负责，并应赔偿承包人因此遭受的一切损失。

30.9 分包人加强劳务分包队伍的用工管理，杜绝出现讨薪现象，如给承包人造成损失，由分包人承担。

30.10 安全生产要求：

30. 10.1分包人应积极学习、掌握，并执行承包人现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。施工前，分包人应当对本单位施工人员做好安全技术交底工作。

30. 10.2分包人应执行承包人与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

30. 10.3分包人接受承包人上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。执行承包人的《安全防护设施及劳动保护用品管理制度》。

30. 10.4如分包人施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向承包人及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员应移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包人须积极配合承包人及承包人上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

30. 10.5分包人不得擅自拆除任何安全防护措施。

30. 10.6承包人有权监督、指导、纠正分包人人员违章、违规、违纪行为，对不服管理的有权令其停止作业。有权审查分包人的安全资质和进场人员的安全教育情况。

30. 10.7 分包人对所施工的工程负安全责任。凡在施工中出现违章指挥、违章操作、违反劳动纪律、违反操作规程造成安全事故的，分包人承担全部责任，与承包人无关，并承担因此造成的经济损失和法律责任，给承包人造成损失的，应当赔偿承包人损失。分包人应配专职安全员，安全员的数量符合相关规定，并持证上岗。

30. 10.8分包人违反安全生产约定的，承包人一经发现，可要求分包人立即进行停工整改，整改达不到承包人要求标准的，承包人可单方解除合同，造成的经济损失（包括但不限于给承包人及因此造成的承包人对建设单位造成经济损失）由分包人进行赔偿。

30.11分包人须将工程款优先用于足额支付工人工资，否则因分包人拖欠工人工资造成的一切后果由分包人承担，由此造成承包人及第三方损失的分包人承担赔偿责任；分包人应及时向材料供应商、机械租赁商、劳务队等支付材料款、租赁费和劳务费，否则，为保证工程进度，总包方有权扣取分包人的工程款用以支付上述费用。

30.12分包人已全面了解掌握本工程现场实际情况（含红线内及周边情况以及总包提供水电接口位置、口径等分包施工所需了解的一切情况），任何对现场情况的不了解或现状变化均不能构成调整合同价款的理由。

30.13分包人应配备符合相关规定标准的专职技术、安全、质量、技术资料、劳动力管理员等人员且人员需持证上岗。负责与承包人办理有关材料设备、工程结算、资金支付的人员必须专职专人。

30.14分包人承诺选择的劳务施工队伍必须满足政府建筑部门相关规定，具体作业人员必须经培训合格后方能上岗（包括但不限于劳动技能培训、安全生产培训等）。特殊工种必须持证上岗。承包人有权随时检查上述情况，若出现违反上述规定的有权立即终止合同，并课以分包人1万～5万元的罚金。

30.15承包人负责将电接到二级箱，临时用水提供接口，其余由分包人自行连接安装，水电及安装费用由分包人负责。

30.16为迎接政府领导及相关部门、发包人、承包人等各有关部门的检查、验收等引起的任何窝工、降效、增加分包用工用料等一切费用均含在合同价款中。

30.17分包人必须严格执行国家或地方人民政府对《建设工程施工现场管理办法》的有关规定，必须确保现场文明安全施工，达到环境保护的规定要求，由于施工造成的扰民，由分包人按规定给居民补偿。

30.18分包人应严格执行国家及北京市有关防治传染病的法令法规及国家、北京市强制执行的其它规定，并承担为保证各项措施贯彻执行所需的费用。

30.19 本合同专用条款与通用条款不一致时，以专用条款为准。

30.20分包人应严格服从承包人工期、进度、质量等有关要求，如达不到承包人要求，承包人有绝对权利对分包人的承包范围进行重新划分或同分包人终止合同。如仍达不到业主和承包人的要求，分包人应无条件撤场，对分包人已完并经监理工程师签认且验收合格的工程量按70%结算。

30.21增值税专用发票的提供：

30.21.1每期支付分包款前，分包人必须按双方确认的付款金额全额开具并交付合规的增值税专用发票给承包人；在承包人收到分包人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，承包人不予支付当期分包款并顺延付款时间。

30.21.2分包人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因分包人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，分包人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给承包人造成损失的，分包人应承担赔偿责任，承包人有权从应付给分包人的款项中扣除。

30.21.3如因分包人提供的发票而被税务机关调查，分包人应配合承包人做好调查、解释、说明工作；

30.21.4如果承包人获得分包人开具汇总的专用发票,则分包人还必须提供其防伪税控系统开具的与合同标的物一致的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果承包人丢失增值税专用发票的发票联或抵扣联,则分包人必须向承包人提供专用发票记账联复印件及分包人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

30.21.5增值税专用发票备注栏要填写项目名称及项目所在省、市、县（区）。

30.21.6如果分包人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，分包人应承担由此产生的一切责任。

30.21.7分包人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的 10 %（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。

30.21.8如存在退货退款、返利、折让等事项，分包人应提供证明和开具红字专用发票。

附件一：

生活区物业管理办法

1.各参建单位进场后指定一名专职劳务管理员（该劳务管理员不得兼任其他岗位）参建单位进场后不配备专职劳务管理员者，按1000元/天进行罚款;配备专职劳务管理员但不按时参加每天上午8:30对施工人员宿舍巡检的，按500元/次进行处罚;按时参加巡查但在巡查过程中不尽职尽责，消极怠工的，按200元/次进行处罚。

2.不得在项目工地外部私设做饭场所或订餐为本单位工人送餐。

3.积极主动配合项目部及物业公司的管理，确保向工人完成物业管理制度的交底。

4.所有工人住房一律服从物业公司的统一安排、不得私自调房，强行抢占，各宿舍必须住满人后再另行安排宿舍，普通工人住房严禁出现男女混住现象。

5.工人有直系亲属需要在工地临时居住的，必须事先向物业管理人员请示，同意并持有合法身份证明向物业办公室登记后，方可留宿，不得自行安排自己的亲友在工地留宿。

6.员工必须强化治安防护意识，确保财务安全，现金、票证等重要物品要随身携带并妥善保管，如有丢失本人自行承担。

7.宿舍内的公共设施必须人人爱护，不得损坏、偷盗。严禁再宿舍内私拉乱接、严禁出现在宿舍内做饭等严重违规行为。

8.宿舍内禁止存放工具、汽油、油漆、稀料、酒精等易燃易爆以及有毒化学药品，对违反者进行通报批评并罚款，对造成经济损失和人员伤亡的直接、间接责任依法追究其刑事责任。物业单位在工人生活区入口处安排专人严格检查，一经发现即可清出场地。

9.为保障工人正常休息，宿舍区在午休、晚休期间，严禁吵闹、酗酒闹事、大声喧哗、使用大功率音响设备。

10.做到人走灯灭，窗关门锁。

11.工人进场后按登记的床号就位。未经同意不得更改，退场时必须到登记处注销床号。

12.宿舍内外严禁私拉晾衣绳，宿舍内外不许晾晒衣物及物品，上班前被褥叠放整齐，地面洁净。

13.参建单位管理人员必须配合项目部及物业公司对工人的管理，并落实物业公司的相关处理决定。

14.工人生活区总包项目部设置一个集中食堂，由物业单位统一管理，参建单位与物业单位禁止现金交易，参建单位工作人员需提前进行卡内充值缴费。

15.分包单位进场，应向总包单位交付宿舍押金300元/间，分包单位有违反入住协议规定，将在押金中扣除罚款，如押金不足抵扣罚款，将从分包工程款中扣除。

16.生活区房间由物业公司统一管理分配，标配八人间。各分包单位工人自入住之日起，统一三件套(50元以内）由需用单位向物业公司购买。

相关收费标准：

| 服务项目 | 收费标准 |
| --- | --- |
| 智能卡 | 制卡费5元（不退）押金10元（离场退卡退费），首次充值不低于300元（余额可退） |
| 夫妻房 | 免费 |
| 洗衣 | 刷卡使用（单甩干1元/次，洗甩4元/次） |
| 洗澡 | 刷卡使用（每日免费使用10分钟，超过后每分钟0.2元/分钟；开通洗澡功能20元，该费用可使用，余额不退） |
| 理发 | 刷卡使用（每周开放两天，10元/次/人） |
| 绿豆汤 | 夏季餐厅免费提供 |
| 菜品价格 | 予以公示，按照公示价格执行，甲方有权对不合理菜品的价格进行调整 |
| 公共设施 | 无偿使用，承担人为损坏赔偿 |
| 照相（贴公示栏使用） | 免费 |

公共设施人为损坏赔偿价格说明（见下表）

| 序号 | 部位 | 单位 | 赔偿价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃窗 | 扇 | 80 |
| 2 | 床架 | 付 | 200 |
| 3 | 床板 | 张 | 50 |
| 4 | 门 | 扇 | 150 |
| 5 | 门锁 | 把 | 100 |
| 6 | 鞋柜 | 台 | 100 |
| 7 | USB充电器 | 个 | 70 |
| 8 | 日光灯 | 支 | 25 |
| 9 | 垃圾桶 | 个 | 50 |
| 10 | 墙面乱写乱画、粘贴小广告 | 处 | 20 |