劳务分包招标文件

门诊医技综合楼（地上）装修工程

工程名称：北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程

招标人（盖章）： 北京城建集团有限责任公司

经办人：  李艳丽         联系电话：  13701065192

发出时间： 2022 年 06 月 29 日

装修工程劳务分包招标文件

目    录

- 投标须知及投标须知前附表

- 现场情况简介

- 承包方式及投标报价

- 劳务费的结算与支付

- 投标文件的编制

- 开标须知

- 评标和中标须知

- 投标文件格式

劳务分包招标文件条款

  - 投标须知及投标须知前附表

1.1投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程 |
| 2 | 建设地点 | 花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路） |
| 3 | 招标范围 | 包括门诊医技综合楼地上部分全部装修内容，但室内精装修工程、防护工程、净化工程、实验室等专业工程区域除外。 |
| 4 | 工程规模 | 本项目为公建，门诊医技综合楼地上建筑面积约30151㎡，结构类型:地上钢结构。 |
| 5 | 质量要求 | 建筑结构长城杯金质奖，争创中国建设工程鲁班奖； |
| 6 | 承包方式 | 劳务分包 |
| 7 | 合同方式 | 固定单价合同 |
| 8 | 工期要求 | 计划暂定2022年07月20日开工，2023年04月30日完工，总工期283日历天，完成时间满足招标人进度要求。 |
| 9 | 安全文明施工要求 | 实现AAA级安全文明标准化工地、全国建筑业绿色施工示范工程； |
| 10 | 投标人资质等级要求 | 具有建设行政主管部门核发的下列企业资质证书之一： 施工劳务不分等级。近5年承担过类似规模及使用功能工程项目。 |
| 11 | 投标有效期 | 20日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织现场踏勘，有需要踏勘的投标人，请自行联系招标人，要求必须了解现场施工环境。 |
| 13 | 投标文件份数 | 一式两份，其中：一份正本，一份副本，电子版一份 |
| 14 | 投标文件提交地点及 截止时间 | 投标文件要密封,需填写密封日期,按要求加盖投标人单位公章和法定代表人印章,并于2022年7月8日14时00分前送达北京市昌平区北七家镇燕丹3号。 联系人：张勇 电话： 13911530263 现场情况以及图纸等相关资料请咨询 项目联系人：江小亮：18311435114 现场商务联系人：李艳丽 13701065192 |
| 15 | 质量保证金比例 | 工程结算价款的0%。 |
| 16 | 付款方式 | 详见第4.1、4.1.1、4.1.2条内容。 |

1.2投标须知

1.2.1 投标人资质等级要求详见本须知前附表第10项。

1.2.2本工程招标为条件招标，即只有认可、接受招标文件全部内容的投标确能视为有效标。

1.2.3本工程采用邀请方式招标。

1.2.4本工程禁止分包和转包。

1.2.5招标文件将作为签订劳务分包合同和结算分包价款的依据。

1.3投标费用投标人在投标过程中一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

第二条  现场情况简介

投标人认为如有必要，在招标人允许的情况下，可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、道路及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

第三条  承包方式及投标报价

3.1本工程采用包人工、零星材料、中小型机械机具的包工包（部分）料方式。

3.2投标人所报的综合单价除非合同另有约定外，均应包括了为实施和完成该合同工程所需的、合同明示或暗示的所有责任、义务和风险、投标人应根据国家和北京市相关规定计取税金等所有费用。

3.3经济文件：根据承包人提供的的工程量清单，以2013版清单计价规范要求格式报价为准，提供广联达投标文件电子版及纸质工程项目投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、工程人材机汇总表、主材单价表。

3.4报价说明：

3.4.1 报价依据：

3.4.1.1投标方应按照业主提供的施工图纸：CAD版暂可参照5.31日建筑专业相关图纸，实际施工以蓝图为准、与各专业暂估区域界限划分及图纸（各专业暂估工程不在本次招标范围）、投标注意事项、工程量清单综合报价，中标后经清标并确认的清单综合单价不得调整。

3.4.1.2本项目专业分包工程较多，请投标单位充分考虑工期、人员安排，无条件配合和服从招标人的要求。

3.4.1.3 本工程生活区与其他标段生活区毗邻并穿越施工道路，请投标人综合考虑自有人员安全及管理费用，中标后此项费用含在安全文明施工费中不做调整。

3.4.2承包范围及技术标准要求：

通过合理推断应为中标人完成的（所有人工+辅材+机械）达到合格验收标准的全部装修工程工作内容。

图示范围内北京口腔医院迁建工程门诊医技综合楼地上部分全部内容装饰装修劳务工程（具体以图纸为准），详见招标清单。

装饰装修工程劳务与各分包（精装、净化、防护、实验室区域）施工界限划分详见附图；

提供固定的施工队长、技术员、木工工长、安全员、测量员、试验员、资料员、劳动力管理员等配合招标人相关工作，由于特殊原因必须更换时就征得招标人同意；

甲供材料及自有材料，按划定区域负责卸料、码放整齐、材料的倒运、材料的进出场、配合测量、实验工作及成品保护费用包含在综合单价中。

投标方自行负责施工现场临时照明系统的施工，所需的配电箱、消防箱由招标人提供，竣工时退还，如若丢失，照价赔账。

招标人仅提供室外电梯（西门诊北侧设置一部双笼室外电梯，东门诊北侧设置一部双笼室外电梯），其他机械由投标人自行考虑，机械必须达到国五标准。

每天最少配置2名人员（自进场到本单位全部人员退场）负责整个施工现场、生活区的卫生打扫清理，材料堆放场的每日清理，现场道路扬尘每天洒水，洗车池的清理，垃圾的清运入池，厕所的卫生，场外责任区的道路清扫、洒水、防疫及垃圾分类等工作。

投标人使用的办公和住宿用房屋、宿舍内的床和柜子、空调由招标人统一提供，投标人只有使用权，在使用前投标人需到项目部缴纳使用押金10000元，退场后返给投标人。投标人须按招标人要求的颜色、款式（满足城建集团要求）等为农民工提供统一的床单、被罩、枕套等生活用品。如投标人不按招标人要求配置，招标人有权统一配置，其费用从结算价款中扣除。

由招标人统一开办食堂，投标人不得自行开办食堂、小卖部等，招标人为每位工人办理一张内部消费卡，由投标人先在招标人财务预存费用，再持卡在食堂消费。

测量工程：招标人只提供主控制线（测绘院提供的坐标原点），室内现场施工放线工作有中标人全部完成，招标人负责检查验收。

临水管线、消防管线及设备器安装，招标人提供至每层支管甩头，以后的材料（不分材质）均由中标提供。

除上述工作外，但由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

装修分包单位在总包提供相关要求施工作业面、施工水电的接口等基础上展开施工，并执行总包的安全文明施工统一管理。

3.4.3报价总费用包括：

至本工程竣工前的人工费涨价、材料涨价、资金支付不到位、疫情防控等全部投标人可预见的风险费用，不得调整；尤其是因现场不可预见情况可能导致增加的施工措施费、人工降效费、材料倒运费、安全文明施工费、环境保护费、停工费、赶工费、窝工费、交叉施工、二次搬运、冬雨季施工及试水等可能发生的任何费用，均已包含在报价总价范围内，任何情况下不得另行记取。具体包括但不限于以下费用：

人工费、辅助材料费、机械使用费、生产工具用具费、缺陷修复、技术措施费、现场经费、管理费、利润、规费、税金、保险、风险费用及合同中任何条款所涉及的费用。包括但不限于以下项目：施工现场不利条件，冬雨季施工，夜间施工，不连续施工，窝工，停工，扰民、民扰、辅助材料采购，材料卸车费（含甲供材料设备），材料保管（含甲供材料设备）、二次搬运（含甲供材料设备），检验试验，建筑物超高，夜间照明，机械设备多次进出场及安拆，已完工程及设备保护，地上设施保护，竣工图编制，专家论证、深化设计、保险或政府税收等因素造成的价格变动的风险以及为符合或满足合同中为分包人设定的全部责任和义务所需发生的所有费用，上述费用均以包含在综合单价中，不再单独列项计取。

3.5材料供应方式与管理

3.5.1本工程的主要材料（详见主材表，附件1）均由招标人供应，由招标人统一组织采购并运至施工现场指定场地卸货。需中标人无条件配合卸货。

3.5.2招标人供应材料及中标人自采材料从进场至施工完毕、竣工验收全过程均由中标人负责看管和成品保护，期间发生的损坏、丢失均由中标人负责。因此发生的材料管理风险，中标人自行考虑在投标报价中。

3.6报价及合同形式

3.6.1固定综合单价合同，合同签订后的报价附表中清单固定综合单价不得调整。

投标报价注意事项：

3.6.1.1.应充分考虑施工时与其他分包方交叉施工所增加的费用，以及配合其他分包方完成相应工作所投入的费用；

3.6.1.2应充分考虑本施工作业区内为实现AAA级安全文明标准化工地、全国建筑业绿色施工示范工程、建筑结构长城杯金质奖、争创中国建设工程鲁班奖所花费的费用，此部分费用包含在综合单价内；为配合安全文明施工、试验、测量、甲供材料的卸车和装车及迎接各级检查等所派人工不予零工签认，其包含在综合单价内；

3.6.1.3报价时还应充分考虑有经验的投标人应当预见到的处理各种特殊情况所发生的费用；

3.6.1.4负责自行住宿内的房间卫生清理，保证宿舍内干净、整洁，达到外部检查及城建集团检查的要求，如若检查时因投标人的房间凌乱而被上级处罚，则招标人有权对投标人处以双倍罚款。

3.6.1.5投标人要配备专业的工程量计算人员，配合招标人按时完成重计量工作，费用包含在综合单价中。

3.6.1.6投标人应综合考虑因政策、疫情防控、社会活动、恶劣气候、雾霾、沙尘暴、交通管制、周边民扰或扰民、不可避免的停工、停水停电及疫情等风险因素，由此产生的相关费用均包含在投标报价中。

3.6.2本次招标报价为工程量清单综合单价形式。中标后签订固定单价劳务分包合同增值税率3%。投标文件盖章执行6.4条。

3.7结算方式

3.7.1合同采用固定综合单价方式，按实际施工图纸计算工程量。

3.7.2设计变更计量原则：单项单份设计变更按2012年《北京市建设工程计价依据—预算定额》组价，单价基期：2021年06月北京市造价信息，有上下限的均按低值计取，直接费不计取任何取费只计取3%税金，作为变更结算金额。设计变更单项单份单据中人工费在±2000元以内（含2000元）不予计取，超出予以调整。本工程内的设计变更劳务分包方无条件进行施工不得以任何理由推脱和不施工。根据施工经验合理推定为劳务分包方施工的变更洽商项目故意推脱不做及未完工提前退场造成的甩项，所造成的经济损失招标人有权从劳务分包方工程款中双倍扣除。

3.8其他条件

3.8.1投标人应确认接受招标人的工程款支付条件，在工程款不到位的情况下保证正常连续施工，按期交工。投标人不得以资金困难为由影响工程施工和拖延工期及影响质量等，也不得以此为理由向招标人提出工期及经济索赔。

3.8.2招标人对投标人所支付的工程款中包含已完工程量所需的全部人工费 。

3.8.3为保证工程施工进度，投标人应及时支付第三方的人工、机械、材料费，否则，招标人有权从投标人的工程款中直接扣除此项费用并直接支付给农民工、机械出租方及材料供应商。

3.8.4投标人在材料采购、机械设备租赁、人工费支出等方面同第三方发生法律纠纷应自行解决，不能要求招标人提供任何证明或同招标人发生任何关联，否则招标人有权扣除应支付给投标人的工程款。

3.8.5投标人不得将该工程再次分包；不得将工程款挪作他用。

3.8.6投标人应及时拨付工人工资；投标人不得因其欠款原因影响招标人的正常工作，否则招标人有权追究其违约责任。

3.8.7投标人必须服从招标人管理人员的指挥；投标人必须按招标人的要求配置相关技术、质量、安全等现场专职管理人员以及施工机械设备、周转材料、生产工具用具；对招标人的其他专业分包队给予积极配合；满足招标人工期、进度、质量、安全文明施工等有关要求。如达不到招标人的要求，招标人有权对投标人的承包范围进行重新划分或与其终止合同。重新划分任务后合同价不予调整。

3.8.8因投标人原因导致的撤换队伍致使合同终止时，投标人必须无条件先行撤场。招标人不给予投标人经济赔偿，投标人承担因此造成的一切经济损失。

3.8.9投标人进入施工现场后不得对周围的建构筑物及其他设施产生干扰，不得干扰正常的人行或车辆的行驶，且不得对农田灌溉渠道和天然水流产生污染和淤塞，施工运输车辆在现场及门前道路上行驶时不得鸣笛，时速不得超过20公里，否则由此引起的后果由投标人自行承担。

3.8.10签订合同后投标人负责政府主管部门的备案事宜并承担全部备案费用，招标人协助提供必要的备案资料。因投标人原因导致未按政府主管部门要求及时办理备案手续的，招标人将暂停支付工程款，直至备案手续办理完毕；由此造成招标人扣分或经济损失的，投标人负责赔偿。

3.8.11乙方以非正当方式（围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，属于乙方严重违约，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金100000元；如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。

第四条  工程款支付及中途结算

4.1视业主付款情况而定。

4.1.1劳务分包工程款支付：无预付款，月付完成产值的100%。

4.2合同签订后，中标单位需缴纳 伍万元 安全保证金，至工程完工未发生安全事故、无违章作业、无违反安全管理协议及质量管理办法等罚款全额返还。

4.3遇下列情况的结算方法

4.3.1 因中标方原因，在施工过程中确实无法达到招标方的工期、质量、文明安全施工的要求，中标方要无条件服从招标方清退施工队伍或调减部分施工项目的安排，3日内全部清退出场。清退后剩余工作量或调减的项目套用《2012年北京市建设工程预算定额》的定额工日，按90元/工日单价，再乘以1.2系数从中标方投标价中扣除。

4.3.2停工费用：无论何种原因造成的停工，停工期间的劳动力均由中标方自行调配，不得计算停工费。

4.3.3如施工过程中因投标方资金问题无力购买小型机具及消耗性材料，影响工程进度和质量及文明施工，甲方按市场价给予购买，转给中标方，并在月支付劳务费中陆续扣除。

4.4中标人进场前提交每批人员的花名册、劳务合同、身份证正反面复印件，施工过程中随时增加人员时，及时更新上述资料。每月支付劳务工程款前，中标人需提交本月现场全部人员的考勤表、上月实名制工资发放表（本人签字、按指模）。如有不符将影响该月工程款支付。

第五条 投标文件的编制

5.1投标文件的语言及度量单位

5.1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

5.1.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

5.2 投标文件的组成

（1）投标函（须加盖投标人及投标人法定代表人印章）（附件1）

（2）授权委托书（附件2）；

（3）投标报价单及明细组成分析表（附件3）；

（4）承诺书（须加盖投标人和法定代表人或委托代表人印章）（附件4）；

（5）企业法人营业执照复印件并加盖红章；

（6）投标人实力情况（包括企业资质、本工程项目经理资质、本工程管理人员比例、特殊作业人员持证率100%、操作人员持证率100%）；

（7）投标人业绩情况；

（8）施工组织设计或施工方案（包括质量保证措施、劳动力计划安排、安全文明施工、确保工期的技术组织措施、材料节约措施、生活管理要求等）；

第六条  开标须知

开标时，有下列情况之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

6.1投标文件未按照招标文件的要求予以密封或未按时送达的；

6.2投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的要求加盖印章或签字的，投标人法定代表人或委托代表人没有合法、有效的委托书的。

6.3投标文件内容不全，关键内容字迹模糊、无法辨认的。

6.4本次招标为劳务和材料组合形式，未分开报价的。

第七条  评标和中标须知

本工程采用邀请招标，不公开开标，由招标人组织技术、经济等相关人员进行评标。从报价、施工方案、企业信誉等各方面进行综合评定，评标原则为合理低价中标。

北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程

投     标    书

投标人：

企业法人代表人：

投标日期：         年        月       日

一、目  录

1、目录 …………………………………………………………1

2、建设工程作业分包投标书………………………………… 2

3、法人代表委托书 ……………………………………………3

4、投标函 ………………………………………………………4

5、装修工程投标书………………………………… …  … 5

6、投标报价汇总表…………………………………………… 6

7、投标报价组成明细分析表 …………………………………7

8、投标承诺书………………………………………………… 8

9、企业法人营业执照复印件 …………………………………9

10、投标人业绩证明……………………………………………10

- 建设工程作业分包投标书

致：北京城建集团有限责任公司

根据已收到的工程作业分包招标文件及所有相关资料，经研究我方愿承包该项工程。具体投标内容如下：

1.工程概况

1.1工程名称：北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程

2.施工工期开工日期： 开工日期：     年   月    日，

竣工日期    年    月     日， 总日历天数为：      天

3.工程质量标准为：建筑结构长城杯金质奖，争创中国建设工程鲁班奖

4.文明安全施工：实现AAA级安全文明标准化工地、全国建筑业绿色施工示范工程

5.标价：

6.其它需要说明的问题

7.优惠条件          无

8.对招标文件的确认和意见（在括号中画勾）

8.1是否确认招标文件（含补充招标文件）的内容：

〖√〗是            〖  〗否

8.2是否接受作业分包合同条件：

〖√〗是            〖  〗否

三、法人代表委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                 （公司）的法定代表人，现授权委托              （公司） 的         为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代表人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目投标文件，授权时间截至该项目招标结束。

代表人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）     性别：

投标人：                                   （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月    日至该项目投标结束。

四、投  标  函

致：北京城建集团有限责任公司

1、根据你方 北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)          （RMB￥       元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、相关工程建设规范及技术要求和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期     日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方同意并承诺：一旦我方中标，在签订专业分包合同前我方将根据招标文件规定交纳 伍万元 安全保证金。

投 标 人：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日        期：_____年____月____日

五、项目投标书

工程名称: 北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程

投标人：                       （盖章）

企业资质类别               等级

企业法定代表人                    （盖章）

技术负责人              职称

编制日期    年    月    日

- 投标报价汇总表

工程名称：北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程

| 专业类别 | 装修工程 | 建筑面积 （m2） | 30151m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承包方式 | 劳务分包 | 其它参数 | / |
| 报价总金额（元） |  | 单方造价 （元/ m2） | / |
|  | （大写） |  |  |
| 投标工期 （日历天） |  | 工程质量 标准 | 建筑结构长城杯金质奖，争创中国建设工程鲁班奖 |
| 计划开工 日期 | 年 月 日 | 计划竣工 日期 | 年 月 日 |
| 对招标文件 的确认意见 |  |  |  |
| 报价中未包 含内容及要 求招标单位 的配合条件 |  |  |  |
| 对报价需要 说明的问题 |  |  |  |
| 投标书附件 |  |  |  |

说明：本表由投标人填写。正本一份，副本一份。

- 投标报价组成明细表（内容见附件2）

投标设备偏差表

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

投标供应商：                    法定代表人或授权代表：

（公章）                         （签字或盖章）

八、投  标  承  诺  书

致：北京城建集团有限责任公司

感谢贵司邀请我司参与北京口腔医院迁建工程—门诊医技综合楼（地上）装修劳务工程招标投标，经研究决定，我司在此郑重承诺：

- 我司已经详细阅读该招标文件所有内容，充分领会并完全接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我司保证不会对招标文件产生不利于双方友好合作关系和将增加贵司招标范围内经济支出的重大误解。

- 我司确认，贵司发出的招标文件所有内容为不可割裂的整体。

- 我司保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向贵司提出任何补偿要求。

- 在本分包工程的履约过程中，如因我司的施工质量、工期进度、安全文明、成本控制等未达到贵我双方签署的中所约定的目标及贵司根据工程进展而做出的调整的要求时，我司保证承担因此而给贵司带来的所有经济上的损失。

- 我司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现劳动力、资金、施工设备、项目管理人员不能满足施工需要的现象。为满足本工程业主及贵司在质量、进度、安全、环保上的要求，我司将采取一切措施保证各项施工资源满足贵司的要求，并保证不会因此而向贵司提出增加任何补偿要求。

- 我司承诺无论本工程最终的成本状况如何，将不会违背合同基本原则而向贵司要求增加或补偿合同文件约定以外的任何费用。

- 施工过程中，我司保证能根据贵司的要求，在法人单位范围内调遣/安排/更换施工队或增派劳动力，并且不会因更换内部施工队伍而向贵司要求补偿任何费用。并保证下属施工队完全服从我司的各项决定。

- 企业法人营业执照复印件

- 投标人业绩证明

（格式自拟，须加盖公章）

注：

1）同类项目近三年业绩情况

2）投标人须提供相应的证明文件（投标人需提供协议、合同复印件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年     月