# 工业品买卖合同

合同编号：

出卖人：

注册地址:云南省昆明经开区大冲工业园区泛亚物流中心B区5栋一层

邮编：

纳税人身份：

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：

买受人：  北京城建远东建设投资集团有限公司

注册地址:北京市昌平区北七家镇燕丹3号

邮编：102209

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91110000101105143R

开户银行名称：中国建设银行北京北环支行

开户银行账号：11001028700056032543

签订地点：   北京市昌平区     　　　　  签订时间：     年   月    日

工程名称：昆明青龙山项目一期建筑安装总承包工程

- 标的物名称及价格构成

| 标的物名称、规格、型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 采购单价（元） |  |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除税单价 | 增值税率 | 含税单价 |  |
| 钢板-具体规格详见附表 | 项 | 1 |  | 13% |  |  |
| 合计金额（含增值税金额）￥：元，（人民币大写）：元整 其中：不含增值税价款￥：元，（人民币大写）：； 增值税税额￥：元，（人民币大写）： 其中：安全文明施工费￥：0元 |  |  |  |  |  |  |

本合同材料单价包括：材料原值、增值税费、合同指定地点运输费、装卸车费及市场价格波动风险费等。

- 质量要求： 钢板选择品牌为柳钢、重钢、湘钢、宝钢、太钢的N类标准， 按本工程设计图纸及国家标准或行业标准要求，提供相应的产品质量证明书，并经过现场抽样检测合格，本工程28厚钢板需在z15机械性能，同时要求一级焊缝，厚钢板超声检测应满足现行国家标准《厚板超声检验方法》（GB/T2970）超声波检查要求；

第四条　包装标准、包装物的提供与回收：按现行有关规定办理，具体事宜由出卖人 自行负责。

第五条  随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：按现行有关规定办理，具体事   宜由出卖人自行负责。

第六条　合理损耗标准及计算方法：按买受人的书面授权经办人现场实际签认数量结 算。

第七条  标的物所有权自交付时起转移,标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。

第八条　交付标的物的方法、时间、地点： 出卖人按买受人要求时间即2022年7月30日-2022年9月30日前将钢板送至买受人加工厂地点，尽量提前送货。

第九条　运输方式及到达站（港）和费用负担： 出卖人自行确定运输方式，并按要求免费运送并配合卸货至买受人指定施工地点- 易门县麦子田工业园区安易公路西侧铁汉钢构。

第十条　验收标准、方法、地点及期限： 执行第三条质量要求标准，在施工现场进行数量验收及外观质量检查，随车附带产品质量证明书；出卖人对所采购的材料质量负责，质保期3个月（以到料为准），出卖人对所采购的材料质量负责，如原材料实验不合格则按按第十六条进行罚款。

第十一条　成套设备的安装与调试：   无   。

第十二条　出卖人对标的物质量负责的条件及期限： 在质保期内，出卖人对所供产品保证不出现产品质量问题 。

第十三条　结算方式及支付约定：

1、 出卖人供货到现场，经监理验收及试验完成，检验合格的，及时办理结算及付款；检验不合格的，出卖人保证无条件退货。

2、本合同在执行过程中，因实际供货数量超出本合同约定数量或需要增加标的物品种的，应及时办理补充协议，对增加部分进行价格确认和合同价款的调整，否则买受人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款。

3、本合同最终结算总价按买受人结算定案单金额确定。结算定案单必须加盖买受人结算专用章方为有效，仅有买受方人员签字未加盖结算专用章的均属无效文件，不得作为双方最终结算依据。

4、本合同履行过程中，买受人指定的签收人员为  张明高 ；任何其他人员签字买受人均不予以承认，非买受人上述指定人员签字的收（发）货单不作为双方结算价款的依据，买受人也不为此承担任何责任和义务。

5、材料款支付方式：　电汇。

6、付款期限约定：本工程确认价格后支付合同价10%为预付款，材料到场后由钢结构单位、买受人和出卖人共同确认材料尺寸及厚度符合要求且材料落地，当天上班时间点验收且买受人支付程序完成后立刻支付相应到场材料总价的90%，如果晚上材料到场后已过下班时间，则第二天上班时间支付； 5号楼地上钢板按规定时间进场；

### 7、增值税专用发票的提供：

7.1每期支付货款前，出卖人必须按双方确认的支付金额，全额提供或开具并交付合规的增值税专用发票给买受人；在买受人收到出卖人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，买受人不予支付当期货款并顺延付款时间。

7.2如果买受人获得出卖人开具汇总的专用发票,则出卖人还必须提供其防伪税控系统开具的与合同标的物一致的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果买受人丢失增值税专用发票发票联或抵扣联,则出卖人必须向买受人提供专用发票记账联复印件及出卖人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

7.3出卖人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因出卖人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，出卖人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给买受人造成损失的，出卖人应承担赔偿责任，买受人有权从应付给出卖人的款项中扣除；如果出卖人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，出卖人应承担由此产生的一切责任。

7.4 如因出卖人提供的发票而被税务机关调查，出卖人应配合买受人做好调查、解释、说明工作；

7.5如存在退货退款、返利、折让等事项，出卖人应提供证明和开具红字专用发票。

7.6出卖人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的_25_%（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。

第十四条　担保方式（也可另立担保合同）：　由云南创鑫金属结构工程有限公司负责担保。

第十五条　本合同解除的条件：　货款付清后，本合同自行终止  。

第十六条  出卖人违约责任： 标的物未及时供货的，买受人有权终止合同，选择其他供货商；标的物不合格的，出卖人无条件退货外，对买受人现场人工待料、机械待料及管理人员的情况损失现场核定给予补偿。

买受人违约责任：   无 　。

第十七条  合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  北京   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向   买受人住所地   人民法院起诉。

第十八条  其他约定事项：

1、送货时附带产品合格证及有关资料，保证工程顺利交验。

2、出卖人负责将标的物运送至买受人指定的地点，并对运输过程中发生的环保、安全问题负全责。

3、本合同项下部分或全部权益不得转让给第三人。

4、本合同标的物进场后需要复试的，试验费用双方约定由买受人承担。

5、买受人依据本合同向出卖人主张权利、要求承担违约、赔偿责任等过程中所产生的及其他因出卖人原因所产生的全部费用由出卖人承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、公告费、公证费、鉴定费、差旅费、审计费等。

6、如遇不可抗力材料延迟进场，出卖人可延期进场；

不可抗力：指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或完全不能履行合同的事件。这类事件包括地震、台风、洪水、火灾、战争、政府行为、法律规定或其适用的变化，以及疫情原因导致的工厂停工、交通管制等；

第十九条  出卖人承诺，所提供给买受人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。

第二十条  本合同自    乙方签字、盖章之日     起生效。未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。本合同一式 伍 份，买受人 叁  份，出卖人 贰  份，具有同等法律效力。

出卖人：                                     买受人：

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：                               或委托代理人：

电话：                                       电话：81756439

附件：                钢板招标要求

工程名称：昆明青龙山项目一期建筑安装总承包工程

材料送至加工地点：易门县麦子田工业园区安易公路西侧铁汉钢构，15096687911张明高

5、9号楼主体钢板送货要求：

| 5号楼钢板送货时间 |  |
| --- | --- |
| -3-2层 | 2022年7月5日送货 |
| 3-7层 | 2022年7月30日送货 |
| 7-10层 | 2022年8月30日送货 |
| 9号楼钢板送货时间 |  |
| -4-1层 | 2022年7月15日送货 |
| 2-6层 | 2022年8月30日送货 |
| 7-10层 | 2022年9月30日送货 |

重点事项：

1、需要标明材料产地，哪个品牌，本工程需把出厂价和运费分开报价，材料需要运至加工地点1和3或2；

2、本工程采购的钢板要求按定宽、定长切边，(板边和板中的找正、切割损耗由加工厂确定)，钢材供应商按需求方图纸供货。

尺寸偏差要求如下：

1）.板幅宽度方向+5mm/-0mm，长度方向+20mm/+10mm；

2）.板边直线度偏差不大于L‰，且不大于8mm；

3）.以一侧长边为基准，另一条长边平行度偏差不大于L‰，且不大于8mm；

4）.要求钢板表面平整，边侧平整无圆弧角，无剪切斜角，无火焰瘤坠；

3、表面无明显腐蚀、划伤、凹坑，缺陷偏差满足规范规定；钢板厚度偏差满足规范规定，实验数据应满足现行规范规定。

4、付款条件：是货到付款，如未合作过厂家如需要有预付款时需要有担保，同时预付款不能超过合同暂定金额的10%-20%，剩余金额货到付款；各单位可以根据这两种付款形式进行报价，如不引起费用可只报一个价格；

5、因本程周期长，钢板采购可能需要多时间段采购，故后期需多次采购，现因两限政策后期在进行招标，本次招标仅限本次合同范围

6、钢板要求：

1）参考技术标准：

《钢结构设计标准》  GB 50017-2017

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010  (2016年局部修订)

《钢结构施工规范》GB50755-2012

《钢结构工程施工及质量验收规范》   GB50205-2001

《碳素结构钢》GB/T 700-2006

《优质碳素结构钢》GB/T 699-2015

《低合金高强度结构钢》GBT 1591-2018

《合金结构钢》GB/T3077

《建筑结构用钢板》GB/T19879-2015

《厚度方向性能钢板标准》GBT5313-2010

《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T10433-2002

《冷镦和冷挤压用钢》GBT6478-2001

《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T709-2019

《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T708-2019

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

2）材质（物理性能和化学成分）符合相关国家、行业、图集、图纸的技术要求；

3）钢材的进场验收，除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验：
    ①国外进口钢材；
    ②钢材混批；
    ③板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；
    ④建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；
    ⑤设计有复验要求的钢材；
    ⑥对质量有疑义的钢材。
4）当设计文件无特殊要求时，钢结构工程中常用牌号钢材的抽样复验检验批宜按下列规定执行：
    ①牌号为Q235、Q345且板厚小于40mm的钢材，应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批，每批重量不应大于150t；同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t且全部复验合格时，每批的组批重量可扩大至400t；
    ②牌号为Q235、Q345且板厚大于或等于40mm的钢材，应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批，每批重量不应大于60t；同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t且全部复验合格时，每批的组批重量可扩大至400t；  
    ③牌号为Q235GJ、Q345GJ、Q390GJ的钢板，应按同一生产厂家、同一牌号、同一质量等级的钢材组成检验批，每批重量不应大于60t；同一生产厂家、同一牌号的钢材供货重量超过600t且全部复验合格时，每批的组批重量可扩大至300t； 
    ④有厚度方向要求的钢板，宜附加逐张超声波无损探伤复验。
5）尺寸、外形、质量及允许偏差
钢板尺寸、外形、质量及其允许偏差按GB709的规定，钢板表面不允许焊接修补。
6） 当钢板的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1／2，且不应大于0.5mm；
7）钢板端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。
8）钢板的平整度应满足其产品标准的要求。
9）钢板厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。
7、材料到加工厂后立刻做材料抽样复试，如材料不符合要求则按合同约定执行；

8、本工程工期较紧，合同订立后按合同约定执行；