平谷档案馆新馆建设工程（档案馆）

二次结构条板制安专业分包工程

招

标

文

件

招标人：北京城建远东建设投资集团有限公司

日期：   2022年8月25日

招 标 文 件 目 录

- 投标须知附表

- 投标文件组成

- 投标报价要求

- 工程量清单

- 开标须知

- 评标和中标须知

- 合同文件格式

- 投标文件格式

条板制安工程分包施工招标文件

- 投标须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 本项目为公建工程，总建筑面积16000 ㎡，其中地上12800㎡，地下3200㎡ |
| 1.1 | 工程名称 | 平谷档案馆新馆建设工程（档案馆）二次结构条板制安工程 |
| 1.2 | 工程地址 | 平谷新城04街区 |
| 1.3 | 计划开竣工日期 | 计划开工日期：2022年9月1日 计划交工日期：2022年 10 月 20 日 |
| 2 | 招标范围 | 包括但不限于内外墙条板安装工程 ，包含从施工准备到完成满足设计要求工程项目成品的全部工序 |
| 3 | 资质要求 | 建筑工程施工总承包资质三级（含）以上 |
| 4 | 工期要求 | 进场后严格按招标方计划工期施工 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 材料供应方式 | / |
| 7 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 8 | 投标保证金 | 0元 |
| 9 | 工程质量技术要求 | 符合国家现行规范达到合格标准，结构长城杯金杯、竣工长城杯 |
| 10 | 安全文明施工 | 北京市绿色安全文明工地 |
| 15 | 工程款支付 | 施工过程中按月计量，次月支付上月计量款的60%验收完成后支付合同价款的80%，整体验收完成后支付结算价款的97%，质保金为结算价款的3%，质保期为2年。 |

二、投标文件组成

投标文件主要包括以下内容：

  - 投标函。

  - 投标报价清单。

  - 法人授权委托书。

  - 企业营业执照(须附年检记录)

  - 企业资质证书。

  - 企业安全生产许可证。

  - 施工方案

8、   投标人业绩情况（包括获奖情况以及同类工程施工经验等）；

9、   投标人实力情况（包括企业资质，本工程项目经理资质，本工程管理人员比例，特种作业人员持证率，操作人员持证率。）

三、投标报价要求：

1、报价依据：依据招标图纸、相应图集、现行计价规范、相关工程质量技术规范、并结合现场实际情况。报价清单必须后附单价分析。

2、报价包含内容和费用：包工包料（条板主材需经总包单位和监理单位认可），应包含从施工准备到完成满足设计要求工程项目成品的全部工序（包括板缝抹平处理），综合单价应包含人工费、材料费、机械费，以及现场各项管理费、利润、规费、风险等、试验费、与其他分包工程交叉施工的误工抢工费用已包含在综合单价中。投标人施工范围的外协及民扰工作由投标人自行负责并承担相关费用。投标人施工时不得扰民，若发生投标人自行解决并承担相关费用。

水电费由分包单位承担，总包单位按结算价格1%扣除水电费。招标人提供临时用房，11月15日至3月15日及7月1日至8月31日期间工人宿舍收费标准为1200元/月/间（此价格包含电费），其他时段收费标准为300元/间/月（此价格包含电费）。

3、报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

工程质量必须达到规范规定要求，进度每延误一天，应向总包交付分包合同价款的3‰的违约金。

安全文明施工必须满足业主、环保及政府相关部门的规定，投标人投标报价时综合考虑相关费用，如有违反投标人自行承担相关经济损失及责任，并连带承担由此给发包人带来的相关损失，另按照集团公司项目管理相关规定予以处罚。

4、报价时应充分考虑人工费风险、材料价格风险、民扰、停工、待工、社会交通、地方法规政策的影响。

四、工程量清单：

该工程量为甲方提供的暂定工程数量，投标单位对自行填报的单价负责。一经中标，不得因工程量增减要求变更单价,综合单价不得调整。

五、开标须知：

有下列情况之一作为无效投标文件：

1、投标文件中的投标函和承诺书未按招标文件的格式要求加盖印章或签字的；

2、投标人法定代表人或委托代理人不合法的；

3、投标文件内容不全，关键内容字迹模糊，无法辨认的；

4、证照未经年检的。

六、评标和中标须知：

本工程采用邀请招标，不公开开标，由招标人组织技术、经济等相关人员进行评标。从报价、施工方案、企业信誉等各方面进行综合评定，评标原则为合理低价中标。

七、技术要求

- 普通蒸压加气混凝土条板

- 墙体位置采用200mm厚，B05级，A3.5配筋板材，板墙安装与其他固定材料选择应符合《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》（13J104）要求；

- 钢柱、钢梁包裹采用50mm厚，B05级，A3.5配筋板材，固定方式其他固定材料选择应符合《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》（13J104）要求；

- 250mm厚自保温蒸压加气混凝土条板

- 采用50mm+150mm+50mm厚JY自保温蒸压加气混凝土条板，

- 50mm蒸压加气混凝土层采用B05级，A3.5板材，150mm岩棉层（内设钢筋笼）

- 自保温蒸压加气混凝土条板开洞

- 洞口宽度≤1500mm，两侧采用250mm厚，新1B04级，A3.5条板进行现场切割安装；

- 洞口宽度＞1500mm和钢质门洞口，两侧及顶部采用角钢进行加固；

- 板材安装固定方式与其他固定材料选择应符合《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》（13J104）要求；

- 板材排版过程中遇到模数不是整数时，采用厚度250mm，新1B04级，A3.5蒸压加气混凝土条板进行补充，条板宽度不得小于350mm；

八、投标文件格式

投   标   函       （附件1）

致：北京城建远东建设投资集团有限公司：

一、根据你方招标工程项目           工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究招标文件、施工图纸，并踏勘现场，我方根据自身实力，对               工程报价如下：

最终报价（大写）为：　　　　　　　　　　　　　　　　　　元。

二、我方承诺：我方对自报的工程数量、单价、合价负责。若中标，无甲方书面变更及签证，中标合同价及数量不予调整。若甲方有书面变更及签证，仅工程数量进行调整，单价不变。

我公司确保工程质量达到　结构长城杯金杯、竣工长城杯。若达不到，愿接受甲方  贰拾万元质量罚款，并承担由此造成的一切损失。

三、确保满足甲方对工期的需要。若因我方原因，影响工程工期，每延误一天，应向总包方交付分包合同价款的3‰的违约金。

投标单位：(盖章)

法人代表或委托：(签字或盖章)

时间：  年   月  日

法定代表人授权委托书  （附件2）

北京城建远东建设投资集团有限公司：

本授权委托书声明：我 　　系　　　　　　　　　　　　　（公司）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　　　　　（公司）的　　　　　为我公司代理人，以本公司的名义参加                   工程的投标及签署合同。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与此相关的一切事务，我均予以承认，代理期限为  年   月   日

代理人无转委托权，特此证明。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）

年　　　月　　日

各  种  证  件  资  料   （附件3）