## 招标材料清单
外墙打胶专业分包招标清单摘要
招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
招标项目：延庆康庄棚户区改造六标段
项目位置：北京市延庆区康庄镇
预计进场时间：2022年9月开始进场
工期：15-20天
预计开标时间：2022年9月8日
招标说明： 1、按月计量，次月出5日前计量完成，30工作日支付确认产值70%，之后陆续付款，年底前支付80%，整 体工程竣工验收后支付95%； 2、中标后二次谈判前先做样板，达到标准后按照样板标准施工。 3、不设吊篮，脚手架施工。 4、报价包工包料，包含实验、施工后清理费用。 5、建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上。
招标清单
施工项目 | 工序 | 单位 | 数量（暂定） | 单价 （含税） | 合计 （含税） | 税率 | 单价（不含税） | 其它具体技术参数或者要求
预制墙体清缝打胶 | 修缝：使预制墙体之间缝宽达到技术要求统一宽度（宽部灌浆料修补，窄部切割修补） | m | 25000 |  |  |  |  | 1、国标GB/T 14683-2017《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》改性硅酮建筑密封胶MS中的25LM技术要求。 2、污染性符合GB/T 23261-2009《石材用建筑密封胶》 3、拉伸-压缩循环性能符合JC/T 485-2007 《建筑窗用弹性密封胶》表4（Ⅰ级）技术要求。 4、总挥发性有机物的检测结果符合T/SHHJ000018-2018《装配式建筑外墙用密封胶》 5、原材料采用日本进口树脂（SAX400） | 切缝深度5mm
清缝：毛刷等清理缝隙
| PE棒填充 | [7 empty] | 增加导水管安装
| 打胶：普赛达、卡本等同类合格品牌打胶，报价时注明品牌 | [7 empty] | 打胶前应涂刷基层处理剂； 打胶宽度20mm，深度10mm（夏季秋季气温较高时胶面为平面形状，冬季春季气温较低时用抹刀将胶面修成凹面形状） 注：若现场缝宽大于20mm，打胶宽度随缝宽
合计 | [7 empty] | 材料及工艺应符合DB11/T1447-2017建筑预制构件接缝密封防水施工技术规程相关技术要求