## 竞价文件摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年5月份
材料名称：门窗采购及安装
材料预计进场时间：预计2022年10月上旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，本月安装完成后下月支付至本月安装完成的70%，所有货物安装完且初验合格后支付到已完的80%，双方办理结算手续后支付到结算价的85%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.清单数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含人工费、材料费、机械费、制作费、运输费、安装费、装卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.竞价价格确认后，竞价人负责免费提供样品及考察事宜，样品最终以建设单位、设计单位和采购人确认为准进行封样。 6.供货期间，材料价格为固定单价，不予调整。 7.结算以GB50500-2013_建设工程工程量清单计价规范为准。 8.后附清单较多且链接公式，竞价人只需报含税单价，
品牌要求： 1.木质防火门：TATA、东盾、盼盼、北京奥利业成、日上、佳兴旺、遵化市钟馗门业、遵化市远安、任丘市祥龙消防及同档次品牌； 2.钢质防火门、钢质门：日上、北玛、佳兴旺、遵化市钟馗门业、遵化市远安、任丘市祥龙消防及同档次品牌； 3.木质门：北京奥利业成、日上、佳兴旺、遵化市钟馗门业、遵化市远安、任丘市祥龙消防及同档次品牌； 5.卷帘门：石家庄曾氏、南京国泰、上海森林； 6.门五金：安朗杰、洛科韦尔、VBH、坚朗； 7.铝材：凤铝、亚铝、和平、华建、忠旺； 8.玻璃：南玻、耀皮、洛玻玻； 9.密封胶：道康宁、GE、斯迈特。 技术要求：详见附件。