## 铝模竞标清单
竞标清单摘要
发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司-平谷府前街二期项目部
竞标项目：铝模租赁招标-C1#、C2#
项目位置： 北京市平谷区府前街-城建远东平谷府前街二期项目部施工现场
合同工期：2023年3月-2023年8月
铝模预计进场时间：2023年3月开始进场
付款方式：采用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式。无预付款，每月支付按双方确认完成当期工程量的50%，主体结构封顶模板退场前支付合同总额80%，模板退场后结算办理完毕六个月内付清余款，每次付款前分包人需提供税务部门认可的等额正规发票。
序号 | 名称 | 单位 | 数量（暂定） | 租赁单价（元/m2） （不含税） | 税率 | 租赁单价（元/m2） （含税） | 含税合价（元） | 其它具体技术参数或者要求
1 | C1#地上铝模及支撑体系 | m2 | 1216 |  |  |  |  | 暂定数量为标准层铝模粘灰面积
2 | C2#地上铝模及支撑体系 | m2 | 502 |  |  |  |  | 暂定数量为标准层铝模粘灰面积
3 | 总计 | m2 | 1718
注：1、租赁单价为固定单价，包含租赁费、往返双程运输费、装卸费、设计费、维修、售后咨询服务、利润、税金、管理费等费用在内的完全价格，除双方另有约定外，租赁期间一律不得调整。 2、铝合金模板及其配套附件包含：每栋楼铝合金模板体系一套、顶板快拆支撑体系三套、背楞、支撑、拉片、销钉、销片等（出租方免费提供首层（按照标准层一整层配置）使用所需的拉片，其余楼层由承租方自备）。3、投标人应深化设计，做好模板配置工作、协助发包方做好安全检查、技术指导及技术交底。