## 爬架竞标清单
竞标清单摘要
发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司-平谷府前街二期项目部
竞价项目：爬架专业分包招标-C1#楼、C2#楼
项目位置： 北京市平谷区府前街-城建远东平谷府前街二期项目部施工现场
合同工期：2023年3月-2023年8月
预计进场时间：2023年3月开始进场
付款方式：采用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式。无预付款，首批材料进场后付合同价款的60%，架体全部安装完成后付至合同价款的80%，爬架退场后结算办理完毕六个月内付清余款，每次付款前分包人需提供税务部门认可的等额正规发票。
序号 | 名称 | 单位 | 数量（暂定） | 综合单价（元/m） （不含税） | 税率 | 综合单价（元/m） （含税） | 含税合价（元） | 其它具体技术参数或者要求
1 | C1#楼爬架（不含提升费用） | m | 240 |  |  |  |  | 暂定数量为标准层尺寸
2 | C2#楼爬架（不含提升费用） | m | 119 |  |  |  |  | 暂定数量为标准层尺寸
3 | 爬架提升 | m | 359
4 | 爬架长度总计 | m | 359
注：1、住宅楼附着式升降操作平台设计、原材采购、加工制作、运输、指导安装、拆除，爬架提升等全部工作（包括全过程施工指导和租赁材料）含技术指导安装、拆除、外墙内侧门窗洞口定型化防护安装拆除，爬架提升等全部工作。 2、爬架设备、硬防护网片、脚手架、翻板、架体外立面钢网片等。投标人负责项目专项方案编制、报审、备案。投标人现场负责人全程指导，协助发包方做好安全检查、技术交底和过程资料,做好各交叉作业之间的组织、安全、质量、进度、环保管理。