京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程2#标段

土

方

工

程

竞

价

文

件

竞价发起方：北京城建远东建设投资集团有限公司

日  期：2023年 2 月 22 日

竞 价 文 件 目 录

- 竞价须知附表

- 投标报价要求

- 工程量清单

- 开标须知

- 评标和中标须知

土方工程分包施工竞价文件

- 竞价须知附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 京密路规划为城市快速路，红线宽 100-160m，设计车速主路80km/h，辅路、匝道 40km/h。主路采用高架桥形式为双向六车道，辅路位于桥下采用单向三车道。本标段起止桩号为 K2+449.5-K3+991.5. |
| 1.1 | 工程名称 | 京密路（太阳宫北街-机场南线）道路工程2#标段 |
| 1.2 | 工程地址 | 北京市朝阳区 |
| 1.3 | 计划开竣工日期 | 计划工期：651日历天 计划开工日期：2023年3月15日 计划交工日期：2024年12月25日 |
| 2 | 施工范围 | 现况拆除工程、道路工程土方、管线工程土方、桥梁工程土方、土方设备等全部工作内容，具体施工项目详见土方清单 。 |
| 3 | 工期要求 | 严格按招标方工期计划施工 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 材料供应方式 | / |
| 6 | 工程报价方式 | 固定综合单价 |
| 7 | 投标保证金 | 投标人在符合投标要求后，开标前需递交100000元投标保证金，递交方式转账或现金。开标结束后，按递交先后顺序3日内原路返还保证金；具体递交方式联系财务 要栋硕，联系电话13263105352 |
| 8 | 工程质量技术要求 | 符合国家现行规范达到合格标准 |
| 9 | 安全文明施工 | 按照招标文件要求执行 |
| 10 | 投标有效期 | 投递投标文件至工程竣工结算完毕 |
| 11 | 投标文件份数 | / |
| 12 | 投标文件提交地点及截止时间 | 微信公众号，工地锦囊平台。 |
| 14 | 合同签订 | 接到中标通知书后15天内 |
| 15 | 履约保证金 | 确定中标人签订合同，同时递交施工履约保证金，保证金金额为签约合同价的10%。 |
| 15 | 工程款支付 | 在每月20日前，投标人根据已完合格工程向招标人申报已完工程量确认单，经招标人现场代表审查后确定当月工程进度，在次月20日前按审核合格工程量的70%支付工程进度款，合同范围内的路基全部完成并经检测合格后三个月内支付至结算价款的80%、一年内支付至90%，质保期2年满后无息支付至100%。 |

二、竞价报价要求：

1、报价依据：按施工图纸；按现行计价规范；按工程质量技术要求；按现场实际情况。

2、报价包含内容和费用：包工包料，包含从施工准备到完成满足设计要求工程项目成品的全部工序。投标人施工范围的外协及民扰工作由投标人自行负责并承担相关费用。投标人施工时不得扰民，若发生投标人自行解决并承担相关费用。

3、报价中应包含渣土消纳证的办理，并做好渣土消纳过程的证据留存，渣土消纳小票单据的收集保管；

4、 因投标人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，招标人有权要求投标人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由投标人承担。

5、现场施工原始记录由投标人提供，且保证资料的真实性和准确性，并及时提供给招标人。

6、投标人根据施工要求配备测量人员，保证对其施工过程中的高程准备性。

7、投标人工序完成后进行的自检试验，应由投标人提供试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

8、投标人未通知招标人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，招标人有权指示投标人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由投标人承担。

9、投标人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，招标人可以随时发出指示，要求投标人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由投标人承担。

10、报价中对工程质量、工期进度、安全文明施工方面的奖罚措施：

工程质量必须达到规范规定要求，进度每延误一天，罚款10000元。

安全文明施工（洒水降尘、覆盖、防止遗洒等）必须满足业主、城管及政府相关部门的规定，投标人投标报价时综合考虑相关费用，如有违反投标人自行承担相关经济损失及责任，并连带承担由此给发包人带来的相关损失，另按照集团公司项目管理相关规定予以处罚。

11、土方机械的运行须严格遵守北京市交通管理规定，如违反规定，发生的一切责任均由投标方自行承担。

12、本报价为含税报价，税金由投标人自行缴纳，并向招标人提供合法完税发票，否则招标人可拒付工程款，由此造成的一切责任由投标人承担。

13、投标人向招标人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的招标人的所有义务，并与招标人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

14、投标人不得对招标人及其他投标人的材料设备及工程产品造成损坏，如发生损坏，投标人承担由此给招标人或其他投标人造成的经济损失。

15、投标人须将工程款优先用于足额支付工人工资，否则因投标人拖欠工人工资造成的一切后果由投标人承担，由此造成招标人及第三方损失的投标人承担赔偿责任。

16、 非经本合同双方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利及债权转让给第三方。合同一方将其合同权利或债权转让的，该转让无效，对本合同另一方不产生法律约束力，并视为转让方违约，该方应向本合同另一方支付相当于本合同标的额20%的违约金。

17、投标人已全面、深刻理解招标人与业主签订总承包合同（即总包合同）的一切条款以及招标人向业主所作的一切承诺，并将其认为应增加的费用考虑到其投标报价中，投标人任何对总包合同理解偏差、错误均不构成调整合同价款的理由，对招标人与发包人合同的理解以招标人的解释为准。

18、本投标价格投标人已充分考虑人工、材料、机械、保险、劳动保护、文明施工、安全措施、税金、各项管理费、利润等为完成本分包工程所需的一切费用及其市场价格的变化趋势及风险，分包不得以上述项目价格发生变化提出任何索赔。

19、投标人负责的深化设计虽经各方签署意见但并不能表示免除分包的责任，该深化设计由分包负全责，其他各方不承担任何责任，同时该深化设计不能作为调整合同价款的依据，其深化设计内容已全部含在其合同价格中。

20、投标人已全面了解掌握本工程现场实际情况（含红线内及周边情况以及总包提供水电接口位置、口径等分包施工所需了解的一切情况），任何对现场情况的不了解或现状变化均不能构成调整合同价款的理由。

21、投标人应配备符合相关规定标准的专职技术、安全、质量、技术资料等人员，负责与招标人办理有关材料设备、工程结算、资金支付的人员必须专职专人，同时必须向招标人出具对该人员的法人授权委托书。

22、本工程视发包人拨款情况按约定的比例支付分包商工程进度款；如建设方资金不到位，分包商不得因此影响工期与进度。若发包人付款方式、时间有所变化，本合同付款方式、时间做相应调整，但此原因不能做为调整合同价款的理由和投标人索赔的依据。

23、投标人承诺选择的劳务施工队伍必须满足政府建筑部门相关规定，具体作业人员必须经培训合格后方能上岗（包括但不限于劳动技能培训、安全生产培训等）。特殊工种必须持证上岗。招标人有权随时检查上述情况，若出现违反上述规定的有权立即终止合同，并课以投标人1万～5万元的罚金

24、招标人负责将电接到二级箱，临时用水提供接口，其余由投标人自行连接安装并承担相应费用，水电费由招标人负责，但超出正常消耗量时，由投标人承担。

25、本工程质量保留金为结算总价的5%，保修期为 2  年。

26、投标人作业区和生活区要达到法律、法规及招标人制定的关于文明施工和绿色施工的要求。生活区产生的各种垃圾要及时运走并承担其费用。生活区水电费由投标人承担；投标人严格服从招标人工期、进度、质量等有关要求，如达不到招标人的要求，招标人有绝对权利对投标人的承包范围进行重新划分或同投标人终止合同，投标人不得由此做为索赔的理由。

27、投标人不得将所承接工程再次分包，如若发现有此行为产生，招标人有权立即终止合同，因此给招标人造成的一切损失由分包承担。

28、如出现特殊情况（如不可抗力或分包违约等原因）需投标人全部退场，投标人需在三天内无条件退出现场，只允许其法人代表或项目经理留场办理相关结算事宜，如投标人拒不退场招标人有权约请相关强力部门强制投标人退场，由此产生的一切后果均由投标人承担。

29、为迎接政府领导及相关部门、发包人、招标人等各有关部门的检查、验收等引起的任何窝工、降效、增加分包用工用料等一切费用均含在合同价款中。

30、本工程经济结算以经招标方经营部审核的项目经理、经营副经理书面签认为合法依据。

31、本工程结算工程量以施工图纸量为准，经总包方确认施工部位后进行结算。

32、投标人队伍进场前及时报送招标人劳务人员名单及证件，及时进行安全教育后方可进场；投标人按月向招标人报送经分包队伍负责人和农民工本人共同签认的考勤表、工资表，设立劳资专管员，建立农民工工资台账、农民工增减情况周统计台账等；投标人的农民工工资部分，由招标方确认考勤表后代发农民工工资。

33、投标人每周签认施工工程量确认单，经现场管理负责人签认后，每月20日前汇总报送至招标人经营部门。

34、本工程投标人必须按照招标人指定工程量、工期时间段内完成。

三、工程量清单：

该工程量为甲方提供的暂定工程数量，投标单位对自行填报的单价负责。一经中标，不得以工程量增减要求增加费用,综合单价不得调整。具体土方清单详见附件一

四、开标须知：

按工地锦囊开标时间及要求进行开标。

五、评标和中标须知：

本工程采用公开开标，由投标人在工地锦囊中所填报价进行排名，评标原则为合理低价中标。