## 竞价清单
（屋面瓦专业分包）竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：北京城建•龙樾熙城E41-2/03地块一标段(5-8#楼、16-19#楼、21-25#楼及部分地下车库)
项目位置：重庆市铜梁区
合同工期：预计到2023年7月
分包预计进场时间：2022年4月上旬开始进场
付款方式：采用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式。按已完成节点工程量的70%支付；工程初验合格后累计付至合同价款的85%；工程竣工验收合格并移交，且乙方已按要求提供了完整的竣工资料后30天内双方办理完竣工结算，双方无争议后30天内工程款付至竣工结算价款的97%，剩余结算价款的3%作为质保金；质保金不计利息，待质保期满后一个月内无息付清。
竞价清单
序号 | 清单项 | 单位 | 数量（暂定） | 含税投标报价（元） | 含税投标合价（元） | 其它具体技术参数或者要求
1 | 屋面瓦工程（劳务） | m2 | 6200
2 | 屋面瓦工程（材料） | m2 | 6200
合价
注1：其他详见设计图纸 注2：投标报价包括：材料原值（安装所需的附属材料）、增值税费、合同指定地点运输费、装卸车费、利润及市场价格波动风险费等。 注3：以上数量为暂估数量，结算时以双方签字确认的数量为准。 注4：质量要求：严格按本工程设计图纸、建筑施工图设计总说明及国家标准或行业标准要求，随货附交产品合格证、送检样品及检测报告，并经过现场抽样检测合格。