**参与竞价须知**

1. **工程名称**：市郊铁路璧山至铜梁线工程三标段七分部（YDK29+689.536~YDK31+479.708）
2. **工程概况**

璧山至铜梁线起于铜梁区三角碑附近铜梁西站，线路向东沿迎宾路敷设，至铜梁区便民服务中心东侧设铜梁站，后上跨龙腾大道后，经铜梁新城站、蒲吕站，穿云雾山至璧山区，经大路站、青龙湖站、河边站、黛山大道站后，折向东至璧山站。

路基红线以内0.5米处设置防护栅栏，其中：①3m单元(地面坡度0-6°路段)；②1.59m单元(地面坡度6-12°路段)；③1.15m单元(地面坡度12-20°路段)；④1.15m单元(地面坡度20-28°路段)；⑤1.15m单元(地面坡度28°以上路段)。

1. **建设地点**：重庆市璧山区
2. **现场条件**：已具备进场施工条件
3. **竞价报价范围**

基础场地平整；基础台阶开挖；混凝土基础土石方开挖；土石方运输消纳、基础混凝土浇筑；钢筋混凝土立柱、上槛、下槛预制、运输、安装；镀锌方钢栏片加工、制作、防腐涂装、运输、安装；刺丝滚笼加工、制作、运输、安装等所有与路基防护栅栏相关的工料机。

1. 竞价发起方只提供施工场地，其他均由中标方负责。
2. **竞价报价方式**

按照报价范围进行综合单价，单价包括但不限于：材料费、人工费、机械费、运输费、包装费、装卸费、吊装费、安装费、风险费、管理费、利润、税金（13%增值税专用发票）等所有费用。

1. **工期要求**：具体开竣工日期无条件服从招标人要求。
2. **质量要求**

满足但不限于以下国家及行业标准，国家标准（GB50010-2010、GB50111-2006、GB50009-2001、GB50007-2002）和铁路标准（TB10005-2010、TB10025-2006、TB10002.1-2005、TB10621-2009）中的技术要求，且必须满足招标人和图纸设计标准的要求

1. **安全文明施工要求**

符合国家及地方有关管理的规定；严格遵守招标人对施工现场安全文明施工管理的要求。

1. **合同支付方式**

材料到场安装且验收合格后当月办理结算，次月支付至结算额的70%；项目完工且办理终期结算后半年内支付至累计结算额的90%；项目竣工验收合格后一年内支付至累计结算额的97%；剩余3%待缺陷责任期满2年后无息支付。