## 摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年12月份
材料名称：门诊楼屏风成品隔断材料采购及安装/专业分包
材料预计进场时间：预计2023年8月上旬开始进场
承包方式：专业分包（不分专业、不分资质等级）、包工包料
付款方式：无预付款，进度款隔月支付，按当月完成产值的70%支付；双方办理最终结算手续后支付至最终结算金额的80%；工程整体竣工验收并取得竣工验收合格单后支付至最终结算金额的97%，最终结算金额的3%为质保金，缺陷责任期满后3个月内无息支付完毕，缺陷责任期为24个月（所有款项的支付均在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要工程款。）。支付货款前参与竞价方需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.按本工程设计图纸及国家标准或行业标准要求，提供相应的产品合格证明，并经过现场抽样检测合格。材料进场时必须附带齐全合格真实有效的资料，否则不允许进行工程施工。所提供的资料包括：产品的质量检验合格证书、材质证明、产品检测报告、合格证等相关证件；并负责到国家认可的质量监督部门作产品的检验、化验、复验等，根据批次，按时检测，并承担其费用。 3.根据现场使用情况，需分批次进场。 4.本表中单价均全费用综合单价，包括完成清单项目实体工程所需要的人工费、材料费、机械费、施工费、措施费、检测费、试验费、管理费、整理资料、卸车费、利润、税金、风险等一切费用。 5.合同期间，材料价格为固定单价，不予调整。 6.工程量计算规则：依据双方到现场实际测量的数量为准办理价款结算。 6.参与竞价方必须按竞价发起方提供的竞价文件格式报送竞价文件。
技术要求：详见附件

## 清单
成品隔断-清单
序号 | 材料名称 | 长度 (暂估) | 高度 | 单位 | 数量 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 使用部位 | 备注
1 | 成品隔断 | 16 | 1.6 | ㎡ | 25.6 | 0 |  |  | 0 | 1层-老年科
2 | 成品隔断 | 16 | 1.6 | ㎡ | 25.6 | 0 |  |  | 0 | 1层-急诊科
3 | 成品隔断 | 50 | 1.6 | ㎡ | 80 | 0 |  |  | 0 | 1层-儿童口腔科
4 | 成品隔断 | 85 | 1.6 | ㎡ | 136 | 0 |  |  | 0 | 2层-修复科
5 | 成品隔断 | 155 | 1.6 | ㎡ | 248 | 0 |  |  | 0 | 2层-正畸科
6 | 成品隔断 | 20 | 1.6 | ㎡ | 32 | 0 |  |  | 0 | 3层-粘膜科
7 | 成品隔断 | 30 | 1.6 | ㎡ | 48 | 0 |  |  | 0 | 3层-颌面外科
8 | 成品隔断 | 55 | 1.6 | ㎡ | 88 | 0 |  |  | 0 | 4层-牙周科
9 | 成品隔断 | 75 | 1.6 | ㎡ | 120 | 0 |  |  | 0 | 4层-牙体牙髓科
10 | 合计 |  |  |  | 803.2 |  |  |  | 0