爬架合同补充协议（一）

承租人：   北京城建远东建设投资集团有限公司

注册地址:北京市昌平区北七家镇燕丹3号

邮编：102209

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91110000101105143R

开户银行名称：中国建设银行北京北环支行

开户银行账号：11001028700056032543

分包人：

注册地址:

邮编：

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：

签订地点：   北京市昌平区     　　签订时间： 2023年8月 日

承租人与分包人于2023年8月   日签订了北京市顺义区顺义新城第5街区SY00-0005-6033、6035地块二类居住用地、6034地块托幼用地项目-爬架工程专业分包合同 (原合同金额：         元），现对上述合同进行补充，补充内容如下：

- 内容及合同价款

  - 租赁爬升使用的工程名称：北京市顺义区顺义新城第5街区SY00-0005-6033、6035地块二类居住用地、6034地块托幼用地项目-爬架工程

2、租赁爬升使用的施工地点：顺义新城第5街区现场

3、租赁爬升内容范围、方式、项目、单位、数量及单价组成

3.1内容范围：

6033地块、6035地块共9栋住宅楼全钢附着式升降脚手架；（以下简称升降架）。

3.2租赁方式为按爬架搭设延米包干租赁，爬升为分包人劳务施工，除本协议有特殊说明外。

| 楼号 | 层高（m） | 架体设计高度 | 延长/m | 除税单价元/m | 增值税率 | 含税单价元/m | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-1# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 33-2# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 33-4# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 33-5# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 33-7# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 35-1# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 35-2# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 35-4# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 35-5# | 2.8 | 14 |  |  | 9% |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

租赁费用明细：

| 楼号 | 使用楼层 | 单层面积（m2） | 爬升面积（m2） | 除税单价（元/m2） | 增值税率 | 含税单价（元/m2） | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-1# | 3-13 | 637 | 7007 |  | 9% |  |  |
| 33-2# | 3-13 | 637 | 7007 |  | 9% |  |  |
| 33-4# | 3-9 | 622 | 4354 |  | 9% |  |  |
| 33-5#（局部13层） | 3-13 | 637 | 6688 |  | 9% |  |  |
| 33-7# | 3-10 | 413 | 3304 |  | 9% |  |  |
| 35-1#（局部11层） | 3-11 | 508 | 4429 |  | 9% |  |  |
| 35-2# | 3-10 | 508 | 4064 |  | 9% |  |  |
| 35-4# | 3-10 | 508 | 4064 |  | 9% |  |  |
| 35-5# | 3-11 | 533 | 4797 |  | 9% |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

劳务费用明细：

说明：合同内的劳务费用为固定总价费用，结算时不再调整。

3.2.1、本合同为固定单价合同，合同综合单价已包含全套全钢型爬架所需的、人工、设备、辅材、预留预埋费、租赁费、运输费、装卸费、现场技术指导费、方案论证费、架体检测费、施工中方案局部调整增加费用、合同备案费、维修、售后服务、利润、税金、管理费等费用在内的完全价格，除双方另有约定外，租赁期间一律不得调整。(每栋住宅楼钢板网有一处城建标识，颜色为城建绿)

3.2.2本工程屋面层施工使用爬架维护体系，屋面的机房层、闷顶层等均不计算建筑面积，但需要完成提升爬架工作，费用已包含在总价中。

3.2.3本工程如特殊部位无法使用爬架而采用其他架体形式、特殊措施及方案的，其产生的费用已包含在爬架的综合单价中，结算时不做调整。

3.2.4方案及布置图要满足施工及防护的全部要求，布置合理。若施工过程中因布置不适用而调整布置导致的费用增加，包含在综合单价中，结算时不做调整。

- 进场、退场方式

1、进场：分包人按合同规定日期，负责将租赁设备送至承租人使用工地，运输费用由分包人承担。分包人负责卸货及现场材料整理，承租人塔吊配合。

2、退场：升降架租赁使用结束后，分包人自行负责设备清理和装车，运输费用由承租人承担，分包人负责装车（承包人塔吊负责配合），装车及材料整理费用由分包人承担。

租赁设备的安装，升降和拆除由分包人负责，并委派专职技术人员进行现场技术指导，并对升降架操作人员进行技术培训和安全指导。

- 租赁期限

1、本合同项下爬架租赁期限为6035地块为6个月+45天春节报停期，共计7.5个月。6033地块为9个月+45天春节报停期，共计10.5个月。自每栋楼全部安装完成之日起租，每栋楼开始拆除日起停租计算。

2、如承租人因工程工期延长需增加租期，应在合同租赁期满前30日内向分包人提出不定期续租请求，如无特除情况，分包人应同意承租人续租，且设备租金单价按   元／月/m（含9%增值税）计算。劳务则按照建筑面积包死计算，直至合同内范围全部完成，所有停工、窝工等风险均已考虑在内，面积、单价均不在调整。

- 租金结算及租金支付方式

1、本合同在执行过程中，因实际发生的租赁数量超出本合同约定的，应及时办理补充协议，对超出部分进行价格确认和合同价款的调整，否则承租人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款。

2、本合同最终结算总价按承租人出据的结算定案单确定。结算定案单必须加盖承租人结算专用章方为有效；仅有承租人人员签字未加盖结算专用章的均属无效文件，不得作为双方最终结算依据。

第五条  双方权利及义务

（一）分包人的权利及义务：

1、分包人进入施工现场后，遵守承租人相关的管理规定和制度，自觉接受承租人及有关部门的管理、监督和检查。

2、分包人应是符合国家相关规定、具备相应租赁资质的单位。分包人应保证提供的材料设备质量符合国家、地方政府的有关质量和安全标准。因升降架设备自身的质量性能而引发安全事故，分包人需承担全部责任和一切损失。

3、分包人必须按承租人的要求及合同约定，将符合质量要求的周转材料及时供应到承租人指定地点。

4、未经分包人同意，承租人私自将爬架系统转租的，分包人有权终止合同。

5、按照承租人要求提供爬架系统的相关资料，包括生产厂家、专业检测单位出具的检测报告等。分包人对提供资料的真实性、有效性、合法性负责，并配合承租人接受政府及上级相关部门的检查及日常的验收工作。

6、分包人人员及车辆必须遵守工程所在地规定和承租人现场安全管理规定,违反相关规定引发的生产安全事故，由分包人承担全部责任和经济损失。

7、未经承租人同意，分包人不得委托任何第三人（单位）向承租人主张任何权利。也不得发生滋事、聚众停留承租人办公场所、堵门或威胁承租人工作人员的人身安全等非正常办公行为。如发生上述行为，分包人应向承租人按照合同总额的20%承担违约责任，并视为分包人自愿放弃本合同项下债权，承租人无须支付剩余款项。

8、编制完整、详细的施工组织方案并通过专家论证，负责北京市危险性较大工程网上平台的报审及每月平台的填写工作；升降架须有可靠的防坠保障系统，且操作简便，设计合理，架体及配件牢固可靠，外观整洁，服务周到，负责现场操作技术指导、技术交底和安全指导、安全交底、安全教育；对总分包所有施工人员交底清楚。

9、对升降架的适用性、安全性及所编制的施工方案负责；对所提供的所有爬架系统的原材料质量和加工质量负责；对派现场的技术人员的技术能力和素质负责；负责升降设备的备案整理工作、组织验收工作和检测费用。

10、对升降架按现行国家及地方规范、标准进行施工组织设计，并报甲方审批；对升降架操作进行现场跟踪技术指导与服务，并提供所有相关的操作规程等资料；承包人提供的设备应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ 202-2010》 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》 等现行的相关技术及安全规范的要求。

11、针对工程结构包含但不限于施工流水段及塔吊、倒料平台、施工电梯、锚固杆件等特殊部位进行合理设计，并有安全合理的操作措施。如现场施工环境临时变更，造成与方案发生冲突时，负责配合发包人进行架体调整，满足施工要求，费用已包含在综合单价中。

12、分包人自行组建爬架的专业操作人员，并入承包人项目管理部统一管理。其专业操作人员均要持证上岗（身份证、架子工操作证、工人必须上保险）体检合同并进场后必须进行安全教育及体验式安全教育，缺少每项出现任何安全事故均由分包人负责，与承包人无关。

（二）承包人的权利和义务

1、对分包人提供到现场的出租物，严格按照相关的质量、安全标准进行验收，对不符合标准的出租物有权拒绝进场。

2、分包人所供产品的质量、品种、规格、数量或服务达不到合同约定及技术交底的要求，分包人应负责修复、更换爬架系统至符合约定标准。如出租人未按承租人要求修复、更换爬架系统至约定标准，承租人有权要求其继续履行或解除合同。承租人解除合同的，出租人还应向承租人支付合同总价30％的违约金，不足弥补承租人损失的，出租人应继续赔偿。同时承租人有权自行更换分包人，分包人必须赔偿承租人因另外租赁而产生的一切费用及额外支出，分包人承诺同意承租人直接从未结算的租费中扣除或质押变卖爬架体系的材料设备。

3、向分包人提供准确的升降架设计所需的工程图纸和技术资料，图纸若有变更应提前通知2天分包人，若不能及时通知分包人或提供图纸及资料有误，由此造成的损失由承租人负责。

4、承租人负责审定施工方案（仅限于审定升降架布置与结构施工、外檐施工是否相匹配）的具体施工，禁止单方面修改方案和改变升降架结构或施工工艺，否则后果由承租人负责。

7、承租人为分包人现场技术服务人员、劳务人员免费提供住房和就餐条件，床位、生活用品、餐费等自理。

第七条   违约责任

1、分包人要保证按承租人提供的材料计划数量及规格按时进场，否则，每耽误一天，按造成的全面损失赔偿承租人；因爬架系统达不到合同要求，应在二日内更换完成，否则，每耽误一天，应赔偿承租人损失 30000.00 元。

2、因爬架系统不符合国家有关质量、安全标准，造成安全责任事故的，分包人除赔偿由此给承租人所造成的一切损失（直接损失和间接损失）外，还要承担每次不低于 10 万元的违约责任。

3、未经承租人的书面许可，分包人不得与本合同双方以外的任何第三者缔结转让本合同项下或基于本合同产生的全部或部分权利（或义务）的合同或协议，也不得就本合同向第三人设定任何担保、抵押。

4、因爬架系统不符合质量标准被上级检查部门罚款、停工的，分包人除承担全部罚款及因停工给承租人所造成的一切损失（直接损失和间接损失）外，还要承担该租赁合同租费总额20%的违约责任。上述款额由承租人在结算中或付款时直接扣除。

5、因不可抗力造成合同无法履行时，双方互不承担责任。

第八条  其他约定

1、本合同价格分包人已充分考虑人工、材料、机械、保险、劳动保护、文明施工、安全措施、扰民及民扰、税金、各项管理费、利润等为完成本分包工程所需的一切费用及其市场价格的变化趋势及风险，分包人不得以上述项目价格发生变化提出任何索赔。

2、因分包人原因（租赁或劳务）不能满足承租人的现场施工或不符合要求时，经承租人三次以上提出拒不整改的，分包人除赔偿承租人合同总价20%的违约金外，已支付价款视为分包人为完成本合同内所有施工内容的全部价款，承包人不在继续支付价款，但分包人不得由此作为不继续履行合同的理由。分包人自行负责现场爬架系统材料的安全保卫工作，若有丢失或损坏，承包人概不负责。

3、本协议作为合同附件，与原合同不一致之处以本协议为准。

第九条  解决争议方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  北京   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向 承租人所在地 人民法院起诉。

第十条  附则

本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式  六  份，具有同等效力，

承租执  四  份，分包人执  两  份。

承租人：                                     分包人：

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：                               或委托代理人：