## 竞价清单
降压所工程劳务分包工程量清单
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 （暂定） | 除税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注
一 | 进口
A | 基础
1 | C30独立基础 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 14.64 | 0 | 3% |  | 0
2 | 独立基础钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 0.618 | 0 | 3% |  | 0
3 | 独立基础模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 47.76 | 0 | 3% |  | 0
4 | C30条形基础 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 36.68 | 0 | 3% |  | 0
5 | 条形基础钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 1.267 | 0 | 3% |  | 0
6 | 条形基础模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 91.71 | 0 | 3% |  | 0
7 | C30P8集水坑 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 6.57 | 0 | 3% |  | 0
8 | 集水坑钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 0.856 | 0 | 3% |  | 0
9 | 集水坑模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 21.6 | 0 | 3% |  | 0
B | 地下室
1 | C30P8楼地面 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 64.4 | 0 | 3% |  | 0
2 | 楼地面钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 10.646 | 0 | 3% |  | 0
3 | C30P6混凝土墙 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 73.66 | 0 | 3% |  | 0
4 | 墙体钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 3.531 | 0 | 3% |  | 0
5 | 墙体模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 491 | 0 | 3% |  | 0
6 | C30P6混凝土独立柱 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 11.12 | 0 | 3% |  | 0
7 | 独立柱钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.239 | 0 | 3% |  | 0
8 | 独立柱模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 97 | 0 | 3% |  | 0
C | 一层
1 | C30楼地面 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 40.3 | 0 | 3% |  | 0
2 | 楼地面钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 3.711 | 0 | 3% |  | 0
3 | 楼地面模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 223.88 | 0 | 3% |  | 0
4 | C30混凝土独立柱 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 12.84 | 0 | 3% |  | 0
5 | 独立柱钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.537 | 0 | 3% |  | 0
6 | 独立柱模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 103.88 | 0 | 3% |  | 0
7 | C30地梁 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 45 | 0 | 3% |  | 0
8 | 地梁钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 4.776 | 0 | 3% |  | 0
9 | 地梁模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 163.8 | 0 | 3% |  | 0
10 | C30P6屋面板 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 34.8 | 0 | 3% |  | 0
11 | 屋面板钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.233 | 0 | 3% |  | 0
12 | 屋面板模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 290.72 | 0 | 3% |  | 0
13 | C30P6屋面梁 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 33.44 | 0 | 3% |  | 0
14 | 屋面梁钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.704 | 0 | 3% |  | 0
15 | 屋面梁模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 249.92 | 0 | 3% |  | 0
D | 楼梯
1 | C30楼梯 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 0.88 | 0 | 3% |  | 0
2 | 楼梯钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 0.09 | 0 | 3% |  | 0
3 | 楼梯模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 6.24 | 0 | 3% |  | 0
二 | 出口
A | 基础
1 | C30基础梁 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 75.65 | 0 | 3% |  | 0
2 | 基础梁钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 11.181 | 0 | 3% |  | 0
3 | 基础梁模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 287.68 | 0 | 3% |  | 0
4 | C30P8集水坑 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 6.57 | 0 | 3% |  | 0
5 | 集水坑钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 0.856 | 0 | 3% |  | 0
6 | 集水坑模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 21.6 | 0 | 3% |  | 0
B | 地下室
1 | C30P8楼地面 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 64.4 | 0 | 3% |  | 0
2 | 楼地面钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 10.646 | 0 | 3% |  | 0
3 | C30P6混凝土墙 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 73.66 | 0 | 3% |  | 0
4 | 墙体钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 3.531 | 0 | 3% |  | 0
5 | 墙体模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 491.04 | 0 | 3% |  | 0
6 | C30P6混凝土独立柱 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 11.12 | 0 | 3% |  | 0
7 | 独立柱钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.239 | 0 | 3% |  | 0
8 | 独立柱模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 97.02 | 0 | 3% |  | 0
C | 一层
1 | C30楼地面 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 40.3 | 0 | 3% |  | 0
2 | 楼地面钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 3.712 | 0 | 3% |  | 0
3 | 楼地面模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 223.88 | 0 | 3% |  | 0
4 | C30混凝土独立柱 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 12.84 | 0 | 3% |  | 0
5 | 独立柱钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.537 | 0 | 3% |  | 0
6 | 独立柱模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 97.02 | 0 | 3% |  | 0
7 | C30地梁 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 45 | 0 | 3% |  | 0
8 | 地梁钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 4.776 | 0 | 3% |  | 0
9 | 地梁模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 163.8 | 0 | 3% |  | 0
10 | C30P6屋面板 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 34.8 | 0 | 3% |  | 0
11 | 屋面板钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.233 | 0 | 3% |  | 0
12 | 屋面板模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 290.72 | 0 | 3% |  | 0
13 | C30P6屋面梁 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 33.44 | 0 | 3% |  | 0
14 | 屋面梁钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 2.704 | 0 | 3% |  | 0
15 | 屋面梁模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 249.92 | 0 | 3% |  | 0
D | 楼梯
1 | C30楼梯 | 【内容】包含但不限于砼浇筑、振捣、养护、清理、成平保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 0.88 | 0 | 3% |  | 0
2 | 楼梯钢筋 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保户以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件、钢筋接驳器由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | T | 0.09 | 0 | 3% |  | 0
3 | 楼梯模板 | 【内容】包含但不限于包括模板、木方采购及现场倒运、支拆、周转、穿墙螺栓安装及封孔、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用 【费用】其他材料、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | ㎡ | 6.24 | 0 | 3% |  | 0
三 | 支架安拆
1 | 室内支架安拆 | 【内容】包含但不限于基底清理、底座、搭设、拆除、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用。2%以内的管件损坏损毁数量由承包人承担，超出2%的管件损坏损毁数量由分包人负责。 【费用】脚手架由承包人提供，小型工器具、低值易耗材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按经双方共同确认的工程量计算。 | m³ | 33945.6 | 0 | 3% |  | 0
2 | 室外支架安拆 | 【内容】包括基底清理、底座、搭设、挂安全防护网、拆除、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的全部费用。2%以内的管件损坏损毁数量由承包人承担，超出2%的管件损坏损毁数量由分包人负责。 【费用】脚手架由承包人提供，防护网、小型工器具、低值易耗材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按经双方共同确认的工程量计算。 | m³ | 2056.32 | 0 | 3% |  | 0
| 合计 | [6 empty] | 0
1、表中数量为暂估工程量，不作为结算依据，且表中单价不按工程量的大小变化而调整。最终结算以设计图纸为依据，在设计图纸内经双方共同确认的工程量计量。 2、以上清单项包含了清单子目全部费用，工程量清单包含了施工图纸内所有工作内容（包括图纸显示和未显示的内容），清单未单列的项目分摊在各项目的综合单价中，不再另行支付。 3、单价内分包人已充分考虑人工、材料、机械、保险、劳动保护、文明施工、安全措施、税金、各项管理费、利润等为完成本分包工程所需的一切费用及其市场价格的变化趋势及风险。