## 招标清单 (桩基专业) (hidden)
河边车站钻孔灌注桩专业分包招标清单
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 （暂定） | 除税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注
1 | 钻孔灌注桩 桩径800mm以内（土、泥岩、砂岩） | 主材（钢筋、商品混凝土、声测管）招标人提供，工程量按有效桩长计算，单价含工作平台整理、2m以内钢护筒（含主材及周转材料）、机械钻孔、泥浆制作、清孔、砼浇筑、养护、导管安装拆除、设计桩顶以上空孔等成桩全部工作内容、含安全文明施工费用及除主材以外的钢筋连接套筒、钢筋保护套、小型辅材、耗材以及中小型机具费用。 | m | 1070 |  | 9% |  |  | 56根，537.57m3
2 | 钻孔灌注桩 桩径1000mm以内（土、泥岩、砂岩） | 主材（钢筋、商品混凝土、声测管）招标人提供，工程量按有效桩长计算，单价含工作平台整理、2m以内钢护筒（含主材及周转材料）、机械钻孔、泥浆制作、清孔、砼浇筑、养护、导管安装拆除、设计桩顶以上空孔等成桩全部工作内容、含安全文明施工费用及除主材以外的钢筋连接套筒、钢筋保护套、小型辅材、耗材以及中小型机具费用。 | m | 56.7 |  | 9% |  |  | 3根，44.51m3
3 | 钻孔灌注桩 桩径1200mm以内（土、泥岩、砂岩） | 主材（钢筋、商品混凝土、声测管）招标人提供，工程量按有效桩长计算，单价含工作平台整理、2m以内钢护筒（含主材及周转材料）、机械钻孔、泥浆制作、清孔、砼浇筑、养护、导管安装拆除、设计桩顶以上空孔等成桩全部工作内容、含安全文明施工费用及除主材以外的钢筋连接套筒、钢筋保护套、小型辅材、耗材以及中小型机具费用。 | m | 1505.5 |  | 9% |  |  | 79根，1701.82m3
4 | 钻孔灌注桩 桩径1500mm以内（土、泥岩、砂岩） | 主材（钢筋、商品混凝土、声测管）招标人提供，工程量按有效桩长计算，单价含工作平台整理、2m以内钢护筒（含主材及周转材料）、机械钻孔、泥浆制作、清孔、砼浇筑、养护、导管安装拆除、设计桩顶以上空孔等成桩全部工作内容、含安全文明施工费用及除主材以外的钢筋连接套筒、钢筋保护套、小型辅材、耗材以及中小型机具费用。 | m | 600.5 |  | 9% |  |  | 28根，1060.63m3
5 | 灌注桩钢筋笼制作、安装 | 主材（钢筋、声测管）由招标人提供，单价包含钢筋笼、声测管制作、安装及除主材以外的钢筋连接套筒、钢筋保护套、小型辅材、耗材以及中小型机具费用。 | t | 196.27 |  | 9%
6 | D800mm以内桩头凿除 | 包含桩头环切、凿除、清理、吊运、每个桩头破至设计标高和挖土期间多次破除发生的所有费用及包括乙方自带的机具费用。 | 棵 | 56 |  | 9%
7 | D1000mm以内桩头凿除 | 包含桩头环切、凿除、清理、吊运、每个桩头破至设计标高和挖土期间多次破除发生的所有费用及包括乙方自带的机具费用。 | 棵 | 3 |  | 9%
8 | D1200mm以内桩头凿除 | 包含桩头环切、凿除、清理、吊运、每个桩头破至设计标高和挖土期间多次破除发生的所有费用及包括乙方自带的机具费用。 | 棵 | 79 |  | 9%
9 | D1500mm以内桩头凿除 | 包含桩头环切、凿除、清理、吊运、每个桩头破至设计标高和挖土期间多次破除发生的所有费用及包括乙方自带的机具费用。 | 棵 | 28 |  | 9%
10 | Ø800mm以内桩径钢护筒埋设 | 钢护筒材质、厚度施工单位自行考虑，每根钻孔灌注桩2m以内钢护筒综合考虑到钻孔灌注桩单价内，此项工程量只记取钻孔灌注桩2m以外的工程量,含材料费、周转费，钢护筒按能够拔出计价，若未能拔出其风险费用及责任由施工单位承担,按实际发生计量 | m | 50 |  | 9%
11 | Ø1000mm以内桩径钢护筒埋设 | 钢护筒材质、厚度施工单位自行考虑，每根钻孔灌注桩2m以内钢护筒综合考虑到钻孔灌注桩单价内，此项工程量只记取钻孔灌注桩2m以外的工程量,含材料费、周转费，钢护筒按能够拔出计价，若未能拔出其风险费用及责任由施工单位承担,按实际发生计量 | m | 20 |  | 9%
12 | Ø1200mm以内桩径钢护筒埋设 | 钢护筒材质、厚度施工单位自行考虑，每根钻孔灌注桩2m以内钢护筒综合考虑到钻孔灌注桩单价内，此项工程量只记取钻孔灌注桩2m以外的工程量,含材料费、周转费，钢护筒按能够拔出计价，若未能拔出其风险费用及责任由施工单位承担,按实际发生计量 | m | 70 |  | 9%
13 | Ø1500mm以内桩径钢护筒埋设 | 钢护筒材质、厚度施工单位自行考虑，每根钻孔灌注桩2m以内钢护筒综合考虑到钻孔灌注桩单价内，此项工程量只记取钻孔灌注桩2m以外的工程量,含材料费、周转费，钢护筒按能够拔出计价，若未能拔出其风险费用及责任由施工单位承担,按实际发生计量 | m | 30 |  | 9%
| 合计 | [6 empty] | 0
注明：1、本单价为除标明的甲供材料以为的全费用包干单价，不得以工作条件、风险、薪金的波动、物料的成本或货币兑换率的影响而作出进一步的修订，单价包含9%增值税。 2、空桩部分按图纸标高综合考虑，费用包含在综合报价中，不单独计算工程量 3、泥岩、砂岩强度按现有图纸数据综合考虑，不得以地质强度变化要求进行单价调整。

## 招标清单 (桩基专业) (2)
进出口弃土场钻孔灌注桩专业分包竞价清单
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 （暂定） | 除税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 备注
1 | 地面标高以上抗滑桩 桩径2.25*1.5m（土、泥岩、砂岩） | 【内容】包含但不限于机械设备进出场，机械设备进场后的组装，工作平台整理，地面桩钢模板安拆、支撑架体安拆、钢筋笼吊装、安放，导管安装拆除，砼浇筑，养护，完工清理，配合桩检，环境保护及安全文明施工等完成该项目的所有工作内容。 【费用】商品混凝土、声测管、预埋件由承包人提供；除了由承包人提供以外的其他材料（包含不限于钢模板、支撑和操作架体、钢筋连接套筒、钢筋保护套等）、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用（工作平台的开挖整理、钻孔过程的防塌孔措施费用在综合单价中考虑，不单独计价）。 【工程量计算】工程量按有效桩长计算。 | m | 35 |  | 9% |  |  | 8根
2 | 地下抗滑桩 桩径2.25*1.5m（土、泥岩、砂岩） | 【内容】包含但不限于机械设备进出场，机械设备进场后的组装，工作平台的开挖整理，钻孔过程防塌孔措施、机械钻孔，出渣，渣土就近堆放和平整，清孔，配合检测，钢筋笼吊装、安放，导管安装拆除，砼浇筑，养护，完工清理，配合桩检，环境保护及安全文明施工等完成该项目的所有工作内容。 【费用】商品混凝土、声测管、预埋件由承包人提供；除了承包人提供以外的其他材料（包含不限于钢筋连接套筒、钢筋保护套等）、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用（工作平台的开挖整理、钻孔过程的防塌孔措施费用在综合单价中考虑，不单独计价）。 【工程量计算】工程量按有效桩长计算。 | m | 133 |  | 9% |  |  | 8根
3 | 地面标高以上 抗滑桩 桩径2.75*1.75m（土、泥岩、砂岩） | 【内容】包含但不限于机械设备进出场，机械设备进场后的组装，工作平台整理，地面桩钢模板安拆、支撑架体安拆、钢筋笼吊装、安放，导管安装拆除，砼浇筑，养护，完工清理，配合桩检，环境保护及安全文明施工等完成该项目的所有工作内容。 【费用】商品混凝土、声测管、预埋件由承包人提供；除了由承包人提供以外的其他材料（包含不限于钢模板、支撑和操作架体、钢筋连接套筒、钢筋保护套等）、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用（工作平台的开挖整理、钻孔过程的防塌孔措施费用在综合单价中考虑，不单独计价）。 【工程量计算】工程量按有效桩长计算。 | m | 49 |  | 9% |  |  | 11根
4 | 地下抗滑桩 桩径2.75*1.75m（土、泥岩、砂岩） | 【内容】包含但不限于机械设备进出场，机械设备进场后的组装，工作平台的开挖整理，钻孔过程防塌孔措施、机械钻孔，出渣，渣土就近堆放和平整，清孔，配合检测，钢筋笼吊装、安放，导管安装拆除，砼浇筑，养护，完工清理，配合桩检，环境保护及安全文明施工等完成该项目的所有工作内容。 【费用】商品混凝土、声测管、预埋件由承包人提供；除了承包人提供以外的其他材料（包含不限于钢筋连接套筒、钢筋保护套等）、机械设备、小型工器具、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用（工作平台的开挖整理、钻孔过程的防塌孔措施费用在综合单价中考虑，不单独计价）。 【工程量计算】工程量按有效桩长计算。 | m | 192 |  | 9% |  |  | 11根
5 | 灌注桩钢筋笼（含声测管、预埋件）制作、安装 | 【内容】包含但不限于材料卸车，存放保管，除锈防腐，钢筋笼、声测管、预埋件的加工、制作、运输至现场、安装，完工清理，环境保护及安全文明施工等完成该项目的所有工作内容。 【费用】钢筋、声测管、预埋件由承包人提供；除了由承包人提供以外的其他材料（包含但不限于钢筋连接套筒、钢筋保护套等）、机械设备、小型工器具、操作及支撑架体、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成的钢筋数量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；声测管及其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | t | 146 |  | 9%
6 | 锁口、护璧混凝土浇筑 | 【内容】包含但不限于模板安装、砼浇筑、振捣、养护、清理、成品保护、安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容所需的费用 【费用】混凝土由承包人提供，其他材料、机械设备、小型工器具、钢模板、操作及支撑架体、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算。 | m3 | 160 |  | 9%
7 | 锁口、护璧钢筋制作、安装 | 【内容】包含但不限于钢筋现场倒运、调直、除锈、放样、下料、弯曲、加工、绑扎、焊接、成型、入模、机械连接、预埋件安装、成品保护以及安全文明施工等完成该分项工程全部工作内容。 【费用】钢筋、预埋件由承包人提供，除了由承包人提供以外的其他材料（包含但不限于钢筋连接套筒、钢筋保护套等）、机械设备、小型工器具、操作及支撑架体、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量按设计图纸内分包人实际完成工程量计算，预埋铁件和钢板按图纸设计重量按钢筋制安单价进行计价；其他预埋件包含在综合单价中不单价计价。 | t | 2 |  | 9%
8 | 桩头凿除 | 【内容】包含但不限于包含桩头凿除、清理、吊运、每个桩头破至设计标高和挖土期间的多次破除、破除后的废料清理、钢筋保护和损坏后的调直恢复，环境保护及安全文明施工等完成该项目的所有工作内容。 【费用】所有材料、机械设备、小型工器具、操作及支撑架体、周转材料及劳保用品由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容和环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】工程量不论尺寸大小按实际完成棵数计算。 | 颗 | 21 |  | 9%
9 | 旋挖钻机转场 | 【内容】包含但不限于旋挖钻机拆卸、装车、运输到工作地点、卸车、安装、场地清理、运输安全、环境保护及安全文明施工等完成该项目的所有工作内容。 【费用】人工、拆卸、吊装、运输设备、小型工器具、周转材料及劳保用品等全部由分包人提供；完成该分项工程全部工作内容所需人工机械、材料、环境保护及安全文明施工等全部费用。 【工程量计算】按实际发生转场次数计量，拆除、吊装场地和运输道路由分包人实地考察综合考虑，现场满足行走转场条件的，由分包人自行行走转场，不得进行拆卸转场，不单独进行费用结算。 | 次 | 2 |  | 9%
| 合计 | [6 empty] | 0
注明：1、本单价为除标明由承包人提供的材料以外的全费用包干单价，不得以工程量变化、工作条件、风险、薪金的波动、物料的成本或货币兑换率的影响而作出进一步的修订，单价包含9%增值税。 2、除了工作内容中注明由承包人提供的材料外，未注明的全部由分包人提供并承担费用。 3、泥岩、砂岩强度按现有图纸数据综合考虑，不得以地质强度变化要求进行单价调整。 3、付款方式：专业分包工程过程支付最多不超过中期结算额的75%，专业分包完工后6月内累计支付不超过累积中期结算额的85%，工程验收完成后进行终期结算，终期结算完成后6个月内支付至终期结算额的97%，3%质保金在缺陷责任期2年满后无息支付。如果甲方工程款不到位，乙方承诺与甲方共担风险，视甲方工程款到位情况再支付乙方工程款。