# 工业品买卖合同

合同编号：

出卖人：

注册地址:

邮编：

纳税人身份：

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：

买受人：  北京城建远东建设投资集团有限公司

注册地址:北京市昌平区北七家镇燕丹3号

邮编：102209

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91110000101105143R

开户银行名称：中国建设银行北京北环支行

开户银行账号：11001028700056032543

签订地点：   北京市昌平区     　　　　  签订时间：    年    月    日

- 工程名称： 通马路道路工程4#标段-预制小箱梁采购

- 标的物名称及价格构成

| 标的物名称、规格、型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 采购单价（元） |  |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除税单价 | 增值税率 | 含税单价 |  |
| 预制小箱梁（混凝土标号 C50） | m3 | 5397.2 |  | 13% |  |  |
| 合计金额（含增值税金额）￥： 元，（人民币大写）： 。 其中：不含增值税价款￥： 元，（人民币大写）： ； 增值税税额￥： 元，（人民币大写）： 。 其中：安全文明施工费￥： / 元 |  |  |  |  |  |  |

本合同材料单价包括：材料原值、增值税费、装卸车费及市场价格波动风险费等。

第三条　质量要求： 按本工程设计图纸及国家标准或行业标准要求，提供相应的产       品合格证明，并经过现场抽样检测合格。

第四条　包装标准、包装物的提供与回收：按现行有关规定办理，具体事宜由出卖人 自行负责。

第五条  随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：按现行有关规定办理，具体事   宜由出卖人自行负责。

第六条　合理损耗标准及计算方法：预制小箱梁数量按照设计图纸数量以立方米结算。

第七条  标的物所有权自交付时起转移,标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。

第八条　交付标的物的方法、时间、地点： 出卖人负责构件的图纸深化、模具设计制作、产品生产、技术支持与服务、售后维修等。同时按买受人现场生产进度和通知及时供货，因出卖人原因供货延误按附件条件承担相应因延误引起的赔偿。交货期限：具体时间以政府征拆部门现场征拆完成时间以及买卖双方确认的进度计划为准。

第九条　运输方式及到达站（港）和费用负担： /。

第十条　验收标准、方法、地点及期限： 执行第三条质量要求标准，在施工现场进行数量验收及外观质量检查，随车附带材质单和检验报告；出卖人对所采购的材料质量负责，质保期 2 年，质保期的起算点为工程整体竣工验收合格之日。质量保证金为 3%，出卖人质量保修期限届满，无质量问题且出卖人已完全履行保修义务后无息返还出卖人，如根据本合同约定有扣除费用的，则无息返还扣除费用后的余额，出卖人对所供应的货物提供免费质量保修责任 2 年。

第十一条　成套设备的安装与调试：   无   。

第十二条　出卖人对标的物质量负责的条件及期限： 在质保期内，出卖人对所供产品保证不出现产品质量问题 。

第十三条　结算方式及支付约定：

1、 出卖人供货到现场，经监理验收及试验完成，检验合格的，及时办理结算及付款；检验不合格的，出卖人保证无条件退货。

2、本合同在执行过程中，因实际供货数量超出本合同约定数量或需要增加标的物品种的，应及时办理补充协议，对增加部分进行价格确认和合同价款的调整，否则买受人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款。

3、本合同最终结算总价按买受人结算定案单金额确定。结算定案单必须加盖买受人结算专用章方为有效，仅有买受方人员签字未加盖结算专用章的均属无效文件，不得作为双方最终结算依据。

4、本合同履行过程中，买受人指定的签收人员为 贺东健；任何其他人员签字买受人均不予以承认，非买受人上述指定人员签字的收（发）货单不作为双方结算价款的依据，买受人也不为此承担任何责任和义务。

5、材料款支付方式：采用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式。

6、付款期限约定：　合同签订后，预付合同金额的20%，第一次吊装运输前支付至70%，预制小箱梁全部吊装完成后支付至80%，预制小箱梁吊装完成验收合格后六个月内支付至结算金额的97%，剩余3%作为质量保证金，质保期两年，无质量问题后无息退还质量保证金。。

### 7、增值税专用发票的提供：

7.1每期支付货款前，出卖人必须按双方确认的支付金额，全额提供或开具并交付合规的增值税专用发票给买受人；在买受人收到出卖人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，买受人不予支付当期货款并顺延付款时间。

7.2如果买受人获得出卖人开具汇总的专用发票,则出卖人还必须提供其防伪税控系统开具的与合同标的物一致的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果买受人丢失增值税专用发票发票联或抵扣联,则出卖人必须向买受人提供专用发票记账联复印件及出卖人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

7.3出卖人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因出卖人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，出卖人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给买受人造成损失的，出卖人应承担赔偿责任，买受人有权从应付给出卖人的款项中扣除；如果出卖人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，出卖人应承担由此产生的一切责任。

7.4 如因出卖人提供的发票而被税务机关调查，出卖人应配合买受人做好调查、解释、说明工作；

7.5如存在退货退款、返利、折让等事项，出卖人应提供证明和开具红字专用发票。

7.6出卖人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的_10__%（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。

8、违约责任

8.1出卖人因货物质量达不到合同约定的标准而整改造成交货期限逾期的，应当承担相应的逾期责任；出卖人应按照本协议总体金额20%向买受人支付违约金。

8.2出卖人未能一次性通过验收的，应按合同总价（结算后则按合同结算总价）的5%向买受人支付违约金。

8.3由于出卖人原因造成安全事故的，除由出卖人承担全部责任外，买受人有权解除本合同。

8.4如出卖人违反本合同约定，以任何形式将本合同部分或全部工作交给第三方完成的，出卖人应按该部分工作相应价款的30%向买受人支付违约金，买受人有权解除本合同。

8.5本合同解除的，出卖人在合同解除前已交或已安装之货物，买受人有权选择是否全部或部分退还出卖人，买受人选择留下的货物归买受人所有，双方按本合同关于价款结算的相关规定予以结算，买受人选择退还甲方的货物由出卖人在收到乙方通知后5日内自费拆除运走，逾期视为出卖人放弃所有权，买受人可任意处置。

8.6买受人有权直接从应付给出卖人的任何款项中扣除出卖人应付的违约金、赔偿金等所有款项。

8.7出卖人未能及时处理设备质量事故，或设备质量与供货进度不符合要求时，买受人有权自行或委托他人处理，因此发生的一切费用由出卖人负责。

8.8对本合同约定应由出卖人完成的工作，如出卖人拒绝完成或不能按本合同要求完成，买受人有权安排其他单位完成，所发生的费用由出卖人负责承担，买受人有权直接从应付出卖人款项中扣除。

8.9买受人依据本合同约定行使解除权的，买受人书面寄送的解除合同通知到达出卖人时合同即告解除。

8.10合同履行过程发生纠纷，解决纠纷的费用由过错方承担，其中包括为诉讼而支出诉讼费、律师代理费与差旅费用等。

9、货物验收合格移交给买受人前的所需保险，以及员工安全的保险和第三者责任保险等，由出卖人负责，并承担所有费用。

第十四条　担保方式（也可另立担保合同）：　无 。

第十五条　本合同解除的条件：　买受人书面寄送的解除合同通知到达出卖人时合同即告解除  。

第十六条  出卖人违约责任： 见第十三条中的第8条。

买受人违约责任：   无 　。

第十七条  合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  北京   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向   买受人住所地   人民法院起诉。

第十八条  其他约定事项：

1、送货时附带产品合格证及有关资料，保证工程顺利交验。

2、本合同项下部分或全部权益不得转让给第三人。

3、本合同标的物进场后需要复试的，试验费用双方约定由 出卖人 承担。

4、由买受人提供制作小箱梁所需的钢筋、钢绞线、波纹管。由买受人提供的钢筋按照1.5%的损耗率控制，钢绞线及波纹管按照1.5%的损耗率控制，超出部分由出卖人承担。其余制作小箱梁所需材料均由出卖人自行承担。

5、钢筋、钢绞线、波纹管若发生第三方检测费用由买受人承担。

6、静荷载实验若发生由出卖人承担费用。

7、本合同单价为综合单价，且为包干固定单价，包括按照图纸及相关技术规范要求完成预制小箱梁预制、梁厂装车、运输至施工现场指定地点、施工现场卸车、现场吊装等除钢筋、钢绞线、波纹管材料费外的全部费用。

8、买受人依据本合同向出卖人主张权利、要求承担违约、赔偿责任等过程中所产生的及其他因出卖人原因所产生的全部费用由出卖人承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、公告费、公证费、鉴定费、差旅费、审计费等。

9、本合同采购数量为暂估，结算时以出卖人实际完成数量为准。出卖人不得因实际数量的变化而改变单价,综合单价不得调整。

10、预制梁见证及第三方试验检测等，由买受人负责委托试验，并支付试验费用，出卖人负责配合买受人试验取样。

11、买受人应在合同签订后依据现场征拆情况提供现场施工进度计划以及书面确认吊装顺序，出卖人需以买受人指定人员 王京洋 签字确认的提料单作为生产排产的依据。

12、买受人提供的材料按照买卖双方共同确认的进度计划按时到场。

第十九条  出卖人承诺，所提供给买受人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。

第二十条  本合同自    双方签字、盖章之日     起生效。未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。本合同一式 六 份，买受人 四 份，出卖人 二 份，具有同等法律效力。

出卖人：                                     买受人：

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：                               或委托代理人：

电话：                                       电话：81756439