## 竞价清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：北京城市副中心1201街区FZX-1201-0061地块F3其他类多功能用地、0062地块R2二类居住用地项目（1＃住宅楼等8项）“施工升降机”招标
项目位置：北京市通州城市副中心1201街区
合同工期：预计到2025年11月23日
设备预计进场时间：预计2024年06月01日开始进场（具体进货时间以现场实际施工进度为准）
付款方式：：从设备安装调试验收合格，移交全部资料并办理完使用登记证后之日起，租赁结算周期为每月做一次结算。乙方每月 25 日前上报结算单，甲乙双方核对无误并签字确认后办理结算，办理完结算之后，次月 25 日前甲方向乙方支付上一个月租赁费用的 70%。尾款在设备全部拆除运离现场后 30 天内，扣除乙方应扣款项后甲方出具最终结算单并双方签字确认。甲方 60 天内无息向乙方全部支付。甲方每次付款前，乙方应提供符合北京市要求的合法有效等额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。报价不需要考虑司机费用
序号 | 标的物名称 | 标的物特征描述/做法 | 部位 | 单位 | 租赁时间 （单位：月） | 工程量 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 施工升降机 | SC200/200，包含楼层呼叫器，翻版门；报价应考虑因各楼突出物，产生超长锚固的费用 | 主楼 | 台 | 8 | 5 |  |  |  |  | 租赁时间为暂估时间，具体以项目开具启用单、停用单为准。不足月部分的单台设备月基本服务费，按照当月单台设备月基本服务费÷30 日×实际使用天数计算；春节停工期间一个月甲方不承担费用，乙方免租期一个月。
合计