## 招标清单
招标清单摘要
招标单位：北京城建集团有限责任公司
招标项目：ZH0506综合整治工程项目部
项目位置：北京市海淀区
合同工期：2022年6月-2022年9月
专业分包进场时间：2022年6月中旬开始进场
付款方式及期限：（1）进度款按照已完工程量的60%支付（人工费按全额支付，总的支付比例不变）； （2）工程竣工验收合格，竣工资料齐备并移交后28天内，经结算审核后支付至结算价款的97%； （3）剩余结算价款的3%为质量保修金，在缺陷责任期终止证书颁发后28天内一次性无息支付。
招标清单
序号 | 清单项 | 暂定工程量/m | 综合单价（元/m） | 合价（元） | 税率 | 其它具体技术参数或者要求
1 | 套管钻机成孔 桩身直径200mm | 2550 |  |  |  | 技术参数详见图纸，图纸上都有说明 详见图号：ZH0506-01-ST-03-04, ZH0506-01-ST-04-04, ZH0506-01-ST-05-04 等其他图纸 报总价后上传清单
2 | 直径168mm*6mm焊接钢管 Q235B | 2550
3 | 注水泥浆 | 2550
4 | 合计
注： 1.采用包工包料专业分包模式 2.工程量为暂定数量，单价为固定综合单价合同，（含税费）。固定综合单价包括完成该工程项目的成本、利润、政策性文件规定费用、施工技术措施费、现场安全文明施工费、风险费、税金、备案费用、人工费、施工机械费、运输费、劳务费、质检费、材料费、材料二次搬运、机械进出场费、机械台班费、测量费、实验费、各类措施费、缺陷修复费、临时设施费用、保险费、管理费、施工配合费、消纳费、税费，以及合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务。